УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края

от 21 апреля 2015 г. № 166-п

(в редакции постановления

администрации Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края

от  19 июня 2015 г. № 245-п)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края

| № п/п | Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края (далее – муниципальный Стандарт) |  |  |  | Ответственный за исполнение требования муниципального Стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус исполнения требования муниципального Стандарта Комментарий по текущему состоянию исполнения требований муниципального Стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие/ этап реализации | Результат | Срок реализации |  | Ответственный за этап реализации |  |  |  |
|  |  |  | дата начала | дата окончания |  |  |  |  |
| 1. | Разработка Инвестиционной стратегии Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Не выполнено Необходимо разработать и утвердить Инвестиционную стратегию Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее – Инвестиционная стратегия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка Инвестиционной стратегии | постановление администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края об утверждении Инвестиционной стратегии | 30.03.2015 г. | 30.04.2015 г. | отдел экономического развития администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономического развития), начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44 |  |  |  |
| 1.2. | Размещение Инвестиционной стратегии на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | наличие Инвестиционной стратегии на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20.05.2015 г. | 30.05.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44, отдел по организационным и общим вопросам администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее – отдела по организационным и общим вопросам), начальник отдела Фоменко С.А., тел. (865 55) 5 18 45 |  |  |  |
| 1.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.05.2015 г. | 05.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 2. | Разработка инвестиционного паспорта Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Не выполнено. Необходимо разработать Инвестиционный паспорт Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее – Инвестиционный паспорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка инвестиционного паспорта | наличие информационного бюллетеня, содержащего основные социально-экономические показатели развития Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | 30.03.2015 г. | 30.04.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44 |  |  |  |
| 2.2. | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | наличие инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.05.2015 г. | 10.06.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44, отдел по организационным и общим вопросам, начальник отдела Фоменко С.А., тел. (865 55) 5 18 45 |  |  |  |
| 2.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 10.06.2015 г. | 10.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 3. | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Не выполнено Необходимо создать Совет по улучшению инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края (далее – Совет по улучшению инвестиционного климата) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата | постановление администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края о создании Совета по улучшению инвестиционного климата | 30.03.2015 г. | 30.04.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44 |  |  |  |
| 3.2.. | Размещение информации о Совете по улучшению инвестиционного климата на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | наличие информации о Совете по улучшению инвестиционного климата на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20.05.2015 г. | 30.05.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44, отдел по организационным и общим вопросам, начальник отдела Фоменко С.А., тел. (865 55) 5 18 45 |  |  |  |
| 3.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.05.2015 г. | 05.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 4. | Формирование и ведение учета земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной деятельности |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Выполнено частично. Сформированы паспорта инвестиционных площадок, которые могут быть предложены субъектам инвестиционной деятельности. Информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционный потенциал». |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование перечня муниципальных и иных земель, которые могут быть предложены субъектам инвестиционной деятельности | наличие перечня муниципальных и иных земель, которые могут быть предложены субъектам инвестиционной деятельности | 30.03.2015 г. | 30.04.2015 г. | отдел имущественных и земельных отношений администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел имущественных и земельных отношений), начальник отдела Ильченко Г.Н., тел. (865 55) 5 18 82, органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Апанасенковского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  |  |
| 4.2. | Формирование реестра инвестиционных площадок | наличие инвестиционных площадок для развития территории района и привлечения инвестора | 30.03.2015 г. | 30.04.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44 |  |  |  |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.05.2015 г. | 05.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 5. | Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Выполнено частично. Сформированы паспорта инвестиционных проектов. Информация об инвестиционных проектах размещена на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционный потенциал» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Актуализация паспортов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | наличие инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | 30.03.2015 г. | 30.04.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44 |  |  |  |
| 5.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.05.2015 г. | 05.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 6. | Организация и осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Апанасенковского района Ставропольского края, стоимостью свыше 20 млн. рублей |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01, отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44 |  |  |  |
|  | При реализации инвестиционных проектов на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, стоимостью свыше 20 млн. рублей ежеквартально осуществляется мониторинг хода реализации инвестиционных проектов и направляется в министерство экономического развития Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.05.2015 г. | 05.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 7. | Наличие структурного подразделения для осуществления деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Выполнено Полномочиями по привлечению инвестиций и работе с инвесторами наделен отдел экономического развития администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.05.2015 г. | 05.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 8. | Организация системы обучения и повышения квалификации сотрудников администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01, заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Андрега А.И., тел. (865 55) 5 17 05 |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Сотрудники администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края принимают участие в семинарах по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Принятие участия в работе семинаров, конференций и других мероприятиях по вопросам привлечения инвестиций | повышение уровня профессиональной подготовки в вопросах инвестиционной деятельности | при проведении | при проведении | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
| 8.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | в течение 3 рабочих дней со дня проведения | в течение 3 рабочих дней со дня проведения | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 9. | Наличие канала прямой связи инвесторов и руководства администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края для оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01, заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Андрега А.И., тел. (865 55) 5 17 05 |  |  |  |
|  | Выполнено частично Телефоны ответственных должностных лиц администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края размещены на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Администрация Апанасенковского муниципального района СК» раздела «Органы МСУ». Телефоны «Горячей линии» размещены на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контакты». |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Разместить канал прямой связи на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | наличие канала прямой связи на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.04.2015 г. | 05.07.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44, отдел по организационным и общим вопросам, начальник отдела Фоменко С.А., тел. (865 55) 5 18 45 |  |  |  |
| 9.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 05.07.2015 г. | 06.07.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 10. | Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Не выполнено Обеспечить установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для хозяйствующих субъектов инвестиционной деятельности. Разработать схему взаимодействия органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Разработать порядок прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства (отвод земельного участка, подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка, получение разрешения на строительство). Обеспечить установление и соблюдение сокращенных по сравнению с административными регламентами контрольных сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства для хозяйствующих субъектов инвестиционной деятельности | наличие порядка прохождения административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | 30.03.2015 г. | 01.07.2015 г. | отдел имущественных и земельных отношений, начальник отдела Ильченко Г.Н., тел. (865 55) 5 18 82, отдел муниципального хозяйства, начальник отдела Шиянов А.Н., тел (865 55) 5 13 02, органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Апанасенковского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  |  |
| 10.2. | Разработать схему взаимодействия органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального района Ставропольского края и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства (далее – схема взаимодействия) | наличие схемы взаимодействия | 30.03.2015 г. | 30.04.2015 г. | отдел имущественных и земельных отношений, начальник отдела Ильченко Г.Н., тел. (865 55) 5 18 82, отдел муниципального хозяйства, начальник отдела Шиянов А.Н., тел (865 55) 5 13 02 |  |  |  |
| 10.3. | Разместить схему взаимодействия на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | размещение схемы взаимодействия на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 20.05.2015 г. | 01.06.2015 г. | отдел имущественных и земельных отношений, начальник отдела Ильченко Г.Н., тел. (865 55) 5 18 82 |  |  |  |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 01.06.2015 г. | 02.06.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 11. | Принятие муниципальных правовых актов о механизмах поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Выполнен частично Постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 31 мая 2013 г. № 379-п «О Порядке предоставления грантов за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края начинающим субъектам малого предпринимательства, на создание на территории Апанасенковского района Ставропольского края собственного бизнеса в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 26 августа 2014 г. № 492-п) утвержден Порядок предоставления грантов за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на создание на территории Апанасенковского района собственного бизнеса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Рассмотреть возможность установления субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов, арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. По результатам рассмотрения принять нормативные правовые акты по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и разместить их на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | наличие нормативного правового акта, размещение его на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.04.2015 г. | 30.07.2015 г. | отдел имущественных и земельных отношений, начальник отдела Ильченко Г.Н., тел. (865 55) 5 18 82, органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Апанасенковского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  |  |
| 11.2. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.07.2015 г. | 30.07.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |
| 12. | Создание специализированного интернет-ресурса администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края об инвестиционной деятельности |  |  |  | заместитель главы администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края Петровский А.А., тел. (865 55) 5 15 01 |  |  |  |
|  | Не выполнен Необходимо создать официальный интернет-ресурс об инвестиционной деятельности в администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края с содержанием ссылки на Интернет-портал об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Создание официального интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | функционирование интернет-ресурса | 30.04.2015 г. | 30.05.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44, отдел по организационным и общим вопросам, начальник отдела Фоменко С.А., тел. (865 55) 5 18 45 |  |  |  |
| 12.2. | Размещение на интернет – ресурсе документов и информации в соответствии с требованиями муниципального Стандарта | наличие на интернет-ресурсе информации в соответствии с требованиями муниципального Стандарта | 30.05.2015 г. | 30.07.2015 г. | отдел экономического развития, начальник отдела Исаева О.В., тел. (865 55) 5 16 44, отдел по организационным и общим вопросам, начальник отдела Фоменко С.А., тел. (865 55) 5 18 45 |  |  |  |
| 12.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта | протокол заседания экспертной группы | 30.07.2015 г. | 30.07.2015 г | экспертная группа, руководитель экспертной группы Лемешко Александр Николаевич, тел. (865 55) 4 67 00 |  |  |  |

_______________________