УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Апанасенковского

муниципального района

Ставропольского края

от 21 апреля 2015 г. № 166-п

План мероприятий («дорожная карта»)

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края

| № п/п | Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном районе Ставропольского края (далее – Стандарт) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Срок исполнения |  |
| 1. | Наличие утвержденной Инвестиционной стратегии Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Имеется утвержденная Стратегия социально-экономического развития Апанасенковского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, в которой проведен анализ инвестиционного потенциала |  |  |  |
| 1.1. | Разработка Инвестиционной стратегии Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | Разработка документа, определяющего цели инвестиционной политики, основные приоритетные направления инвестиционного развития на долгосрочную перспективу | 30 апреля 2015 г. | отдел экономического развития администра-ции Апанасенковского муниципального рай-она Ставропольского края (далее – отдел экономического раз-вития), отдел муници-пального хозяйства администрации Апа-насенковского му-ниципального района Ставропольского края (далее – отдел муни-ципального хозяйства), отдел имущественных и земельных отноше-ний администрации Апанасенковского муниципального рай-она Ставропольского края (далее – отдел имущественных отношений), отдел социального развития администрации Апа-насенковского муни-ципального района Ставропольского края (далее – отдел социа-льного развития), управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Апана-сенковского муници-пального района Став-ропольского края (далее – управление сельского хозяйства) |
| 2. | Разработка инвестиционного паспорта Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Имеется утвержденная программа социально-экономического развития Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на 2011-2015 годы, в которой отражены основные показатели социально-экономического развития района |  |  |  |
| 2.1. | Разработка инвестиционного паспорта Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | Разработка комплексного информационного бюллетеня, содержащего основные социально-экономические показатели развития Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | 30 апреля 2015 г. | отдел экономического развития |
| 3. | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Создана рабочая группа по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края межведомственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |
| 3.1. | Создание Совета по улучшению инвестиционного климата на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края | Согласование и координация действий бизнеса и власти в вопросах формирования благоприятного инвестиционного климата, развития инвестиционной деятельности | 30 апреля 2015 г. | отдел экономического развития |
| 4. | Формирование и ведение учета земельных участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Сформированы паспорта инвестиционных площадок, которые могут быть предложены субъектам инвестиционной деятельности. Информация об инвестиционных площадках размещена на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционный потенциал» |  |  |  |
| 4.1. | Формирование перечня муниципальных и иных земель, которые могут быть предложены субъектам инвестиционной деятельности | Вовлечение всех заинтересованных лиц в реализацию политики по привлечению инвестиций | 30 апреля 2015 г. | органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (по согласованию), отдел имущественных и земельных отношений |
| 4.2. | Систематическое обновление перечня земельных участков | Актуализация информации | ежеквартально | органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (по согласованию), отдел имущественных и земельных отношений |
| 4.3. | Формирование реестра инвестиционных площадок | Развитие территории района, привлечение инвестора | 30 апреля 2015 г. | отдел экономического развития |
| 5. | Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории муниципального образования |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Сформированы паспорта инвестиционных проектов. Информация об инвестиционных проектах размещена на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционный потенциал» |  |  |  |
| 5.1. | Актуализация паспортов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Апанасенковского муници-пального района Ставропольского края | Поиск инвестора для развития территории района | 30 апреля 2015 г. | отдел экономического развития |
| 6. | Организация и осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Апанасенковского района Ставропольского края, стоимостью свыше 20 млн. рублей |  |  |  |
|  | Выполнен частично. При реализации инвестиционных проектов на территории Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае ежеквартально осуществлялся мониторинг хода реализации инвестиционных проектов |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Апанасенковского района Ставропольского края стоимостью свыше 20 млн. рублей | Осуществление взаимодействия с хозяйствующими субъектами по вопросам реализации инвестиционных проектов | ежеквартально | отдел экономического развития |
| 7. | Организация системы обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления работы с инвесторами |  |  |  |
|  | Выполнен частично. Сотрудники администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края принимают участие в семинарах по вопросам инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение обучения и повышения квалификации сотрудников органов местного самоуправления Апанасенков-ского муниципального района Ставро-польского края, ответственных за привлечение инвестиций | Повышение уровня профессиональной подготовки в вопросах инвестиционной деятельности | постоянно | отдел правового и кадрового обеспечения администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края, отдел экономического развития |
| 8. | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края для оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  | Выполнено. Телефоны ответственных должностных лиц администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края размещены на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Администрация Апанасенковского муниципального района СК» раздела «Органы МСУ». Телефоны «Горячей линии» размещены на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контакты» |  |  |  |
| 9. | Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов |  |  |  |
| 9.1. | Не выполнено. Обеспечить установление и соблюдение сокращенных по сравнению с адми-нистративными регламентами контро-льных сроков прохождения разреши-тельных процедур в сфере земельных отношений и строительства для хозяйствующих субъектов инвести-ционной деятельности | Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов | постоянно | органы местного самоуправления муниципальных образований поселений Апанасенковского муниципального района Ставропольского края (по согласованию), отдел муниципального хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений (в соответствии с имеющимися полномочиями) |
| 9.2. | Разработать схему взаимодействия орга-нов местного самоуправления Апанасен-ковского муниципального района Став-ропольского края и инвесторов при прохождении административных процедур в сфере земельных отношений и строительства (далее – схема взаимо-действия) | Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов | 25 апреля 2015 г. | отдел земельных и имущественных отношений, отдел муниципального хозяйства |
| 9.3. | Разместить схему взаимодействия на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального района ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов | 29 апреля 2015 г. | отдел земельных и имущественных отношений, отдел муниципального хозяйства |
| 10. | Принятие муниципальных правовых актов о механизмах поддержки инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  | Выполнен. В рамках муниципальной программы Апанасенковского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка, снижение административных барьеров», утвержденной постановлением администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 14 октября 2013 г. № 848-п (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 21 февраля 2014 г. № 86-п, от 17 июня 2014 г. № 349-п, от 21 августа 2014 г. № 486-п) разработаны мероприятия по развитию и поддержке инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| 11. | Создание специализированного интернет-ресурса администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края об инвестиционной деятельности |  |  |  |
| 11.1. | Не выполнен. Создание двуязычного официального интернет-ресурса об инвестиционной деятельности в виде отдельной интернет - страницы | Продвижение Апанасенковского муниципального района Ставропольского края с точки зрения инвестиционной привлекательности | 30 апреля 2015 г. | отдел экономического развития, отдел по организационным и общим вопросам администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края |

_______________________________