СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов муниципальных программ

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора достижения цели программы, показателя решения задачи подпрограммы программы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели программы (показателя решения задачи подпрограммы программы) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей получения допустимого и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Апанасенковском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Уровень удовлетворенности населения Апанасенковского муниципального округа качеством дошкольного образования |  |  |  | процентов |  |  | 76,0 |  |  | 77,0 |  | 77,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Уровень удовлетворенности населения Апанасенковского муниципального округа качеством общего образования |  |  |  | процентов |  |  | 75,0 |  |  | 73,0 |  | 75,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Уровень удовлетворенности населения Апанасенковского муниципаль-ного округа качеством дополнительного образования |  |  |  | процентов |  |  | 83,0 |  |  | 84,0 |  | 84,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля обучающихся по федеральным го-сударственным образовательным стан-дартам общего образования в общей численности обучающихся, осваива-ющих образовательные программы об-щего образования в Апанасенковском муниципальном округе |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений округа, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего образования в Апанасенковском муниципальном округе |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0,1 |  | 0 |  |  | В 2022 г. аттестаты о среднем общем образовании получили 129 выпускников |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 95,2 |  | 95,2 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных бюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств - бюджета округа |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 19,1 |  |  | - |  | - |  |  | Целевой индикатор не запланирован в 2022 году |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, охваченных различными фор-мами дошкольного образования, в об-щей численности детей дошкольного возраста в Апанасенковском муни-ципальном округе |  |  |  | процентов |  |  | 65,4 |  |  | 61,5 |  | 70,5 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Численность обучающихся общеобра-зовательных организаций округа, ос-ваивающих образовательные програм-мы общего образования |  |  |  | человек |  |  | 3231 |  |  | 3431 |  | 3240 |  |  | Снижение рождаемости (демографическая обстановка) |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Доля детей, в возрасте от 5 - 18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  |  |  | процентов |  |  | 88,7 |  |  | 91,3 |  | 79,8 |  |  | В связи с внедрением АИС «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края» количество детей, охваченных дополнительным образованием, уменьшилось. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Доля детей в возрасте от 7 лет до 18 лет, участвующих в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и других мероприятиях, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |  |  | процентов |  |  | 58,0 |  |  | 53,0 |  | 58,5 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Отношение заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по экономике Ставропольского края: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учреждений дошкольного образования |  |  |  | процентов |  |  | 102,26 |  |  | 100,0 |  | 103,3 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
|  |  |  | общеобразовательных учреждений |  |  |  | процентов |  |  | 112,0 |  |  | 100,0 |  | 105,1 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учреждений дополнительного образования |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 104,9 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Доля детей стоящих для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет |  |  |  | процентов |  |  | 0,05 |  |  | 2,3 |  | 0 |  |  | Показатель положительный, отсутствует очередь на определение детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получивших дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  |  |  | процентов |  |  | 66,2 |  |  | 58,7 |  | 71,8 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 1,9 |  | 0 |  |  | Показатель положительный, отсутствует очередь на определение детей в возрасте 1-6 лет в муниципальные дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | тыс. рублей |  |  | 107,3 |  |  | 86,1 |  | 121,7 |  |  | Увеличился за счет финансирования федеральных и региональных проектов |  |  |  |  |  |
| Задача « Мотивация педагогических работников общеобразовательных организаций Апанасенковского муниципального округа к повышению качества выполняемой ими работы и непрерывного профессионального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Численность педагогических работников образовательных организаций округа, получающих социальную поддержку по оплате жилых помещений, отопления и освещения |  |  |  |  |  | человек |  |  | 599 |  |  | 609 |  | 562 |  |  | Сократилась численность педагогических работников |  |  |  |  |  |
| Задача « Модернизация дошкольного и общего образования в Апанасенковском муниципальном округе» как института социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Доля образовательных учреждений, имеющих спортивные клубы, в общем количестве образовательных учреждений Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 92,3 |  | 100 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Доля образовательных учреждений спортивные залы, которых соответствуют современным требованиям эксплуатации, в общем количестве образовательных учреждений Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | процентов |  |  | 85,0 |  |  | 92,0 |  | 92,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Доля образовательных учреждений, в которых заменены оконные блоки, в общем количестве образовательных учреждений |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Доля обучающихся образовательных учреждений, посетивших организации отдыха и оздоровления, в общем количестве обучающихся в образовательных учреждениях |  |  |  | процентов |  |  | 86,0 |  |  | 86,5 |  | 86,5 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Доля отремонтированных в установленные сроки кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях Апанасенковского округа |  |  |  | процентов |  |  | 30,0 |  |  | 46,0 |  | 30,0 |  |  | В связи с отсутствием запланированного финансирования, мероприятия в 2022 году не осуществлялись, показатель остался на уровне прошлого года |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | процентов |  |  | 67,8 |  |  | 86,5 |  | 68,2 |  |  | Поменялись критерии обследования обучающихся, привлекаются большее количество проверяющих врачей и новое медоборудование. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | Доля благоустроенных территорий муниципальных образовательных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 23,0 |  |  | 38,0 |  | 23,0 |  |  | В связи с отсутствием запланированного финансирования, мероприятия в 2022 году не осуществлялись, показатель остался на уровне прошлого года |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  | процентов |  |  | 2,4 |  |  | 2,5 |  | 2,3 |  |  | Сократилась численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  | Численность несовершеннолетних, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получивших новогодние подарки в образовательных организациях Апанасенковского округа Ставропольского края |  |  |  | человек |  |  | 1312 |  |  | 1374 |  | 1308 |  |  | Снижение рождаемости (демографическая обстановка) |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  | Доля осуществляющих деятельность центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также центров естественно - научной и технологической направленности в Апанасенковском муниципальном округе, в общем количестве образовательных учреждений Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | процентов |  |  | 38,0 |  |  | 46,0 |  | 53,8 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 28. |  |  | Доля проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 7,6 |  | - |  |  | В связи с отсутствием запланированного финансирования, мероприятия в 2022 году не осуществлялись |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | Доля построенных (реконструированных) общеобразовательных организаций к общему количеству общеобразовательных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 7,7 |  | 0 |  |  | В связи с отсутствием финансирования, строительство (реконструкция) общеобразовательных ор-ганизаций в 2022 году не проводилось |  |  |  |  |  |
| 30. |  |  | Доля детей, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных бесплатным горячим питанием, в общей численности детей, обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 31. |  |  | Доля обучающихся принявших участия в туристическом маршруте от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях Апанасенковского округа |  |  |  | процентов |  |  | 0,0 |  |  | 2,5 |  | 7,4 |  |  | В туристическом походе «Вахта памяти» приняли участие 240 обучающихся |  |  |  |  |  |
| 32. |  |  | Доля выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 33. |  |  | Доля проведения антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях Апанасенкого муниципального округа в общем количестве проводимых мероприятий в муниципальных образовательных организациях Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | процентов |  |  | 46,1 |  |  | 46,2 |  | 46,2 |  |  | В 2022 году установлены системы видеонаблюдения в 10 ДОУ |  |  |  |  |  |
| 34. |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющие право на получение дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | Система персонифицированного финансирования дополнительного образования в Апанасенковском муниципальном округе будет внедрена с 01.09.2023 года |  |  |  |  |  |
| 35. |  |  | Доля на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятие физической культурой и спортом в Апансенковсом муниципальном округе |  |  |  | процентов |  |  | 7,7 |  |  | 15,4 |  | 15,4 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 36. |  |  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | кол-во |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 13 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание в Апанасенковском муниципальном округе условий для обеспечения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, интеграции их в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  |  | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Апанасенковском муниципальном округе |  |  |  | человек |  |  | 174 |  |  | 212 |  | 169 |  |  | Показатель положительный |  |  |  |  |  |
| 38. |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в Апанасенковском муниципальном округе. |  |  |  | процентов |  |  | 77,0 |  |  | 78,0 |  | 91,2 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Обеспечение в Апанасенковском муниципальном округе государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов), которым созданы условия для получения дошкольного образования на дому в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного возраста. |  |  |  | процентов |  |  | 0,0 |  |  | 95,0 |  | 0,0 |  |  | Показатель положительный. Отсутствуют дети с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) дошкольного возраста |  |  |  |  |  |
| 40. |  |  | Численность детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий. |  |  |  | человек |  |  | 12 |  |  | 16 |  | 12 |  |  | Сократилось количество детей- инвалидов в округе, относящихся к данной категории |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цель « Создание условий, обеспечивающих возможность населению Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимаю-щегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 51,8 |  |  | 50,0 |  | 57,8 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Уровень обеспеченности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края спор-тивными сооружениями исходя из единовременной пропускной спо-собности объектов спорта в Апа-насенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 39,77 |  |  | 30,0 |  | 39,77 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |  |  |  | процентов |  |  | 95,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Количество спортивных и физкультурных мероприятий, прове-денных на территории Апана-сенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | кол-во |  |  | 53 |  |  | 30 |  | 77 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 3. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Молодёжная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация ее научно-технического и творческого потенциала, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проводимых мероприятий для молодежи Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  | кол-во |  |  | 100 |  |  | 25 |  | 106 |  |  | Проведено мероприятий в 2021 г.: - 38 гражданских и патриотических; - 49 по поддержке инициативной и талантливой молодежи; - 19 по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 60,3 |  |  | 60,5 |  | 62,4 |  |  | Количество проведенных мероприятий увеличилось в 4 раза от запланированных на 2022 год |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество проведенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края мероприятий в области пропаганды ведения здорового образа жизни молодежью |  |  |  |  |  | кол-во |  |  | 14 |  |  | 5 |  | 19 |  |  | Проведены: - квест-игра «Мы против террора!»; - акции к Всемирному дню борьбы с наркоманией, «Мы за здоровый образ жизни»; - и т.д. |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие созидательной активности молодежи Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля молодежи, положительно оценивающей мероприятия в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, проведенные на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, в общей численности молодежи |  |  |  | процентов |  |  | 54,3 |  |  | 52,0 |  | 54,5 |  |  | На основании проведенного устного опроса среди молодежи, участвующей в мероприятиях в области патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, проводимых на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Сохранение, развитие культуры и искусства » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие единого культурного пространства на территории Апанасенковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество культурно- массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа |  |  |  | единиц |  |  | 3237 |  |  | 2764 |  | 3381 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения программы за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | тыс.руб. |  |  | 0,07 |  |  | 0,75 |  | 0,04 |  |  | В связи с фактически сложившимся объемом финансирования из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Апанасенковском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Создание условий для максимального вовлечения жителей Апанасенковского муниципального округа в разнообразные формы творческой и культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Количество участников клубных формирований |  |  |  | человек |  |  | 2290 |  |  | 2373 |  | 2291 |  |  | Количество участников клубных формирований снижено в связи с увольнением руководителя кружка и расформированием коллектива численностью 15 человек |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача « Поддержка и распространение лучших традиций народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Темп роста количества зрителей посетивших культурно-массовые мероприятия |  |  |  | процентов |  |  | 285,6 |  |  | 100,3 |  | 111,5 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Количество киносеансов |  |  |  | единиц |  |  | 311 |  |  | 958 |  | 383 |  |  | План не выполнен в связи с введенными санкциями на показ зарубежных фильмов |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Количество зрителей посетивших киносеансы |  |  |  | человек |  |  | 2145 |  |  | 6667 |  | 2215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача « Создание комфортных условий для посетителей муниципальных учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  |  |  | процентов |  |  | 26,67 |  |  | 20,0 |  | 26,67 |  |  | 4 здания из 15, в которых находятся учреждения культуры Апанасенковского муниципального округа требуют капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Количество денежных поощрений, предоставленных муниципальным учреждениям культуры |  |  |  | учреждения |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Лучшим муниципальным учреждением культуры, находящемся в сельской местности признан МКУК «Рагулинский сельский Дом культуры» |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Количество реализованных инициативных проектов |  |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Детская площадка в с. Белые Копани |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы |  |  |  | учреждения |  |  | - |  |  | 3 |  | 3 |  |  | МКУК «Апанасенковский сельский Дом культуры», МКУК «Вознесеновский сельский Дом культуры, и ведутся работы по капитальному ремонту в МБУК «СКЦ» с. Дивное |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту |  |  |  | учреждения |  |  | - |  |  | 1 |  | 1 |  |  | В декабре 2022 года начался капитальный ремонт в МБУК «СКЦ» с.Дивное, окончание ремонта в сентябре 2023 года |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение равного доступа населения Апанасенковского муниципального округа к отечественным культурным ценностям и информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  | процентов |  |  | 5,88 |  |  | 5,88 |  | 5,88 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы библиотечного обслуживания населения Апанасенковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие библиотечной деятельности в Апанасенковском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Количество пользователей в муниципальных библиотеках Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | единиц |  |  | 14 414 |  |  | 14 419 |  | 14 678 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Доля библиографических записей в электронном каталоге от общего объема библиотечного фонда |  |  |  | процентов |  |  | 2,9 |  |  | 2,9 |  | 3,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Количество посещений муниципальных библиотек Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | единиц |  |  | 119 550 |  |  | 120 531 |  | 131 487 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Количество посетителей информационно-познавательных, досуговых мероприятий, проводимых общедоступными муниципальными библиотеками Апанасенковского муниципального округа |  |  |  | человек |  |  | 18 084 |  |  | 19 750 |  | 19 489 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Стимулирование библиотечных работников к созданию условий для успешной деятельности, путем участия в окружном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь» |  |  |  | человек |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  | Приняли участие: 1 место- Лизогубова В.Е.- библиотекарь МКУК «Апанасенковская МЦБ», 2-место- Силютина Е.А.- библиотекарь МКУК «Рагулинский СДК», 3-место- Ковалева А.С. - библиотекарь МКУК «Воздвиженский СДК» |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Количество участников волонтерского движения «Волонтеры культуры» |  |  |  | человек |  |  | 51 |  |  | 51 |  | 51 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Количество денежных поощрений предоставленных работникам муниципальных учреждений культуры |  |  |  | человек |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Звание «Лучший библиотекарь 2022 года» завоевала библиотекарь МКУК «Апанасенковская МЦБ» села Дивного Лизогубова В.Е. |  |  |  |  |  |
| Цель 3 программы: «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Апанасенковском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  | человек |  |  | 243 |  |  | 252 |  | 248 |  |  | Показатель ниже планового, так как сократилась численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (демографическая обстановка) |  |  |  |  |  |
| 23. | Отношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры к средней заработной плате по экономике субъекта РФ |  |  |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Целевой индикатор выполнен - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Апанасенковском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение доступности и качества дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  | Количество детей обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам |  | человек |  |  | 138 |  |  | 139 |  | 124 |  |  | Численность обучающихся снизилась в связи с увеличением количества педагогических часов, необходимых для реализации предпрофессиональных программ, в соответствии с Федеральными государственными требованиями |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  | Количество детей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам |  | человек |  |  | 63 |  |  | 63 |  | 69 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений дополнительного образования, здания которых требует капитального ремонта |  | кол-во |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | В 2022 году не запланировано выполнение данного индикатора |  |  |  |  |  |
| Задача « Стимулирование педагогических работников к созданию условий для успешной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  |  |  |  | Количество преподавателей, получающих меры социальной поддержки |  | человек |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 15 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 5. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня и качества жизни населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля населения округа, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения округа |  |  |  | процентов |  |  | 7,8 |  |  | 11,6 |  | 11,6 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством РФ и законодательством Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Меры социальной поддержки и государственные социальные гарантии предоставлены всем обратившимся и имеющим на них право гражданам. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан Российской Федерации, проживающих на территории Апанасенковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Меры социальной поддержки в 2022 году получили все обратившиеся и имеющие на них право граждане |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля семей, проживающих на территории округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей |  |  |  | процентов |  |  | 5,2 |  |  | 7,8 |  | 7,8 |  |  | Субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают все обратившиеся и имеющие на субсидию право, В 2022 году субсидия предоставлена 437 семьям. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году |  |  |  | процентов |  |  | 1,008 |  |  | 1,001 |  | 1,001 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Пониженная (на 0,05процентов) налоговая ставка от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 13,3 |  | - |  |  | Оценка данного индикатора за 2022 год будет проходить в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Пониженная (на 0,10процентов) налоговая ставка от кадастровой стоимости земельных участков, занятых жилищных фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-комму-нального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) для жилищного строительства, используемых для предпринимательской деятельности |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 7,5 |  | - |  |  | Оценка данного индикатора за 2022 год будет проходить в 2023 году |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Доля объема земельного налога, не поступившего в бюджет округа в связи с освобождением от налогообложения ветеранов боевых действий в размере 50 процентов от суммы земельного налога, исчисленного за вычетом льготы, предоставленной в соответствии с пунктом 5 и 6.1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации за земельные участки, не используемые для ведения предпринимательской деятельности и занятые жилищным фондом, гражданами, а также приобретенные (предоставленные) для ведения садоводства и огородничества |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Выполнение данного индикатора не запланировано в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 6. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Темп роста выполненных работ по ремонту автомобильных дорог |  |  |  | процентов |  |  | 99,5 |  |  | 99,6 |  | 99,7 |  |  |  |  | Целевой индикатор выполнен. Работы по содержанию и текущему ремонту велись в течение 2022 года |  |  |  |
| Цель «Обеспечение стабильной круглогодичной перевозки пассажиров в границах округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля перевезенных пассажиров в общей численности населения проживающих на территории округа |  |  |  | процентов |  |  | 2,6 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | С 01 января 2022 года в связи с окончанием срока действия договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок. В течение 2022 года, ежеквартально проводился открытый конкурс на право транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, по нерегулируемым тарифам. Информация о проведении конкурса размещалась на официальном сайте администрации округа и в СМИ |  |  |  |
| 7. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Выполнение плановых показателей по доходам от использования объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 185,5 |  |  | 100 |  | 118,18 |  |  | Индикатор достижения цели программы в 2022 году выполнен, при плане 2899,76 тыс. рублей в доход бюджета округа от арендной платы муниципального имущества и его реализации поступило 3427,04 тыс. рублей, в том числе прочие поступления от использования имущества составили 5,7 тыс. рублей, доходы от продажи муниципального имущества на составили 2225,17 тыс. рублей (в том числе доходы получены и от сдачи металлолома) |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Выполнение плановых показателей по доходам от использования земельных участков, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 122,1 |  |  | 100 |  | 118,99 |  |  | Индикатор достижения цели программы в 2022 году выполнен, при плане 10188,90 тыс. рублей в доход бюджета округа от использования земельных участков поступило 12123,41 тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Управление, распоряжение и контроль за использованием объектов движимого, недвижимого имущества муниципальной собственности Апанасенковского муниципального округа и земельных участков муниципальной собственности Апанасенковского муниципального округа, рациональное их использование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля объектов недвижимого имущества муниципальной собственности (за исключением земельных участков), на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Апанасенковского муниципального округа, в общем количестве объектов недвижимости имущества муниципальной собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (за исключением земельных участков) |  |  |  | процентов |  |  | 80,4 |  |  | 83,0 |  | 94,85 |  |  | Из 423 объектов подлежащих регистрации зарегистрировано право собственности на 397 объектов капитального строи-тельства включенных в Реестр муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля земельных участков муниципальной собственности, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, в общем количестве земельных участков муниципальной собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Право собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края зарегистрировано на все 320 земельных участков включенных в Реестр муниципального имущества Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Доля имущества, находящегося в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которого проведены торги по продаже права на заключение договоров аренды, в общем количестве имущества муниципальной собственности, запланированного к вовлечению в хозяйственный оборот |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Отделом в 2022 году проведен один аукцион по продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества, что составляет 100% в общем количестве имущества муниципальной собственности, запланированного к вовлечению в хозяйственный оборот в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Доля земельных участков, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, в отношении которых проведены торги по продаже права на заключение договоров аренды, в общем количестве земельных участков муниципальной собственности, запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Отделом в 2022 году проведено 5 (пять) аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельных участков, что составляет 100% в общем количестве земельных участков муниципальной собственности, запланированных к вовлечению в хозяйственный оборот в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Доля приватизированных объектов имущества муниципальной собственности, и земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, в общем количестве имущественных объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в соответствии с планом приватизации объектов муниципальной собственности на соответствующий год |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 100,0 |  | 66,67 |  |  | Проведено 7 аукционов по продаже муниципального имущества из 9 запланированных |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Доля проведенных плановых мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущества муниципальной собственности в общем количестве запланированных мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению имущества муниципальной собственности |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Проверки по сохранности и использования по назначению имущества муниципальной собственности проведены в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Доля проведенных плановых мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению земельных участков муниципальной собственности в общем количестве запланированных мероприятий по проверке сохранности и использования по назначению земельных участков муниципальной собственности |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Проверки по сохранности и использования по назначению земельных участков муниципальной собственности проведены в соответствии с утвержденным планом |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения всего: |  |  |  | га |  |  | 0,41 |  |  | 0,21 |  | 0,41 |  |  | Целевой индикатор выполнен. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | в том числе: площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения и целях жилищного строительства на 10 тыс. человек населения |  |  |  | га |  |  | 0,15 |  |  | 0,21 |  | 0,15 |  |  | Целевой индикатор выполнен. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность |  |  |  | штук |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | В 2022 году приобретено и зарегистрировано в муниципальную собственность 1 административное здание |  |  |  |  |  |
| 8. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение уровня безопасности населения Апанасенковского муниципального округа от угроз возникновения природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Снижение количества лиц пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций на территории Апанасенковского муниципального округа, по отношению к предыдущему году |  |  |  | процентов |  |  | 0,006 |  |  | 0,20 |  | 0,003 |  |  | Произошло снижение количества лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, на 0,003 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2022 г. в результате пожара погиб 1 человек |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Своевременное реагирование на вызов (обращение), связанные с выполнением аварийно-спасательных работ: количество поступивших вызовов (обращений)/количество исполненных аварийно-спасательных работ |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | В 2022 году поступило и отработано 135 вызова, связанных с выполнением аварийно-спаса-тельных работ (в 2021 году-132) |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Объем привлеченных из краевого бюджета субсидий и иных трансфертов на 1 рубль финансового обеспечения Программы за счет средств Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | рубль |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | В 2022 году не запланировано финансирование из краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| Цель «Защита населения и территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от террористических угроз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Увеличение доли мест с массовым пребыванием людей и наиболее важных общественных мест Апанасенковского муниципального округа, оснащенных видеонаблюдением |  |  |  |  |  |  |  | процентов | 8 |  |  | 36 |  |  | 28 |  |  | Индикатор не выполнен по причине сложностей в согласовании вопроса подвеса элементов видеонаблюдения на опоры ЛЭП, поэтому невыполненые работы перенесены на 2023 год |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе и террористических актов) природного и техногенного характера в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Выполнено в соответствии с Планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Своевременное и оперативное реагирование МКУ «ЕДДС» АМО СК и аварийно-спасательной группы МКУ «ЕДДС» АМО СК на вызовы (сообщения) о происшествиях, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | В 2022 году в ЕДДС поступило 1759 звонков, все отработаны. Поступило и отработано 135 вызова, связанных с выполнением аварийно-спасательных работ. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Техническая готовность основной и аварийно-спасательной техники и оборудования аварийно-спасательной группы МКУ «ЕДДС» АМО СК для организации и проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ |  |  |  | процентов |  |  | 95,0 |  |  | 95,0 |  | 95,0 |  |  | Аварийно-спасательная группа приступила к выполнению задач по предназначению с 14.12.2016г. Основная и аварийно-спаса-тельная техника и оборудование технически готовы для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Антитеррористическая защищенность и защита населения и территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение антитеррористической защищенности и безопасного функционирования мест с массовым пребыванием людей и наиболее важных общественных мест на территории Апанасенковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Количество объектов Апанасенковского муниципального округа, оснащенных системами видеонаблюдения |  |  |  | единиц |  |  | 2 |  |  | 9 |  | 5 |  |  | Индикатор не выполнен по причине сложностей в согласовании вопроса подвеса элементов видеонаблюдения на опоры ЛЭП, поэтому невыполненые работы перенесены на 2023 год |  |  |  |  |  |
| 9. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Создание комфортных условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  |  | единиц |  |  | 377,6 |  |  | 277,3 |  | 509,9 |  |  | В 2022 году увеличилась численность зарегистрированных самозанятых в 2 раза, в сравнении с 2021г |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма « Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | единиц |  |  | 1280 |  |  | 832 |  | 1759 |  |  | Увеличение произошло за счет зарегистрированных в 2022 году в качестве самозанятых. По данным ИФНС №3 РФ по СК, по состоянию на 01.01.2023 г. на территории округа зарегистрировано 1027 самозанятых (в 2021 г.- 548 чел.) |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  | единиц |  |  | 3971 |  |  | 2550 |  | 3921 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций |  |  |  | процентов |  |  | 24,4 |  |  | 18,1 |  | 24,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Увеличение оборота малых и средних предприятий Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, включая микропредприятия в процентовном отношении к показателю за предыдущий период |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 101,0 |  | 98,3 |  |  | В связи с введенными санкциями недружественными странами, сложился дефицит некоторых групп товаров |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Количество субъектов предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, получивших государственную поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае |  |  |  | единиц |  |  | 43 |  |  | 35 |  | 59 |  |  | Целевой индикатор выполнен. Данные предоставлены НКО «Фондом поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» |  |  |  |  |  |
| Цель « Повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательства на потребительском рынке Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Обеспеченность населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 1000 жителей: -торговыми площадями; -посадочными местами в организациях общественного питания |  |  |  | кв.м единиц |  |  | 640 99 |  |  | 584 94 |  | 662 100 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Создание благоприятных условий для стабильного развития торгового и бытового обслуживания населения, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  | процентов |  |  | 97,1 |  |  | 101,5 |  | 98,0 |  |  | Высокий уровень инфляции в 2022 году – 114,5 процентов на весь товарооборот. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  | процентов |  |  | 98,0 |  |  | 100,5 |  | - |  |  | Отсутствуют данные в статистике |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Темп роста количества объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги к предыдущему году |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,5 |  | 100,0 |  |  | Количество объектов бытового обслуживания населения в сравнении с уровнем прошлого года не изменилась – 107 объектов. |  |  |  |  |  |
| Задача « Обеспечение оперативной защиты прав потребителей на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в органах местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | единиц |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 5 |  |  | Показатель положительный, так как нарушений прав потребителей в отчетном году было меньше планового показателя. |  |  |  |  |  |
| Задача «Стимулирование деловой активности товаропроизводителей и организаций торговли, обеспечение их взаимодействия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Количество ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | единиц |  |  | 13 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними товаропроизводителями по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» |  |  |  | млн. руб. |  |  | 21,6 |  |  | 31,0 |  | 24,9 |  |  | Объем отгруженных товаров, работ и услуг по виду обрабатывающих производств «Производство пищевых продуктов» в 2022 году сложился выше уровня прошлого года на 3,3% и ниже планового показателя на 6,1%,за счет снижения объемов производства пищевых продуктов. |  |  |  |  |  |
| Цель « Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  |  |  |  | рублей |  |  | 12 955,6 |  |  | 19 371,3 |  | 14 665,0 |  |  | По данным управления Федеральной государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций (за исключением бюджетных средств) |  |  |  |  | млн. рублей |  |  | 1 258,7 |  |  | 1 482,0 |  | 1 171,8 |  |  | По данным управления Федеральной государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенных состоянием и развитием конкурентной среды, в общем количестве опрошенных хозяйствующих субъектов |  |  |  |  | процентов |  |  | 73,3 |  |  | 78,0 |  | 81,5 |  |  | Согласно ежегодному анкетированию хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 |  |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | ООО «Компания «Маныч» экспортирует шерсть в страны: Уругвай, Болгария, Индия |  |  |  |  |  |
| Задача «Совершенствование системы стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых |  |  |  |  | процентов |  |  | 10,9 |  |  | 9,8 |  | 10,16 |  |  | Показатель предварительный, так как статистические данные будут представлены Управлением Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу в мае 2023 года |  |  |  |  |  |
| Цель «Снижение административных барьеров в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, имеющая доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре |  |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в муниципальном казенном учреждении « Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Апанасенковского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  | Количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре |  |  |  | единиц |  |  | 162 |  |  | 184 |  | 162 |  |  | В 2022 году предоставлялись 60 федеральных услуг (2021 год- 60), региональных -25 (2021 год-25), муниципальных- 77 (2021 год -77). |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  | Рост количества обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, поданных заявителями через многофункциональный центр к предыдущему году |  |  |  | процентов |  |  | 177,42 |  |  | 100,2 |  | 71,01 |  |  | Индикатор не выполнен, так как большинство услуг переведено в электронный вид. Организовано 9 окон обслуживания заявителей и в 4 населенных пунктах организован выездной прием по предварительной записи |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, в общем количестве опрошенных заявителей |  |  |  | процентов |  |  | 99,26 |  |  | 99,3 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 10. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета округа |  |  |  | процентов |  |  | 118,91 |  |  | 119,6 |  | 124,6 |  |  | Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось на 70,7 млн. рублей или 24,6%, в том числе: НДФЛ на 21,1 млн. рублей, акцизы на 4,0 млн. рублей, налог на совокупный доход на 2,4 млн. рублей, налог на имущество на 5,7 млн. рублей, госпошлина на 0,1 млн. рублей, неналоговые доходы на 37,4 млн. рублей |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета округа (без учета субвенций) |  |  |  | процентов |  |  | 27,83 |  |  | 34,3 |  | 48,19 |  |  | В 2022 г. в бюджет округа поступило налоговых и неналоговых доходов на 70,7 млн. рублей больше, чем в 2021 г. (рост на 24,6%).Значительный рост доли налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме собственных доходов произошел в связи с уменьшением в 2022 г. объема полученных субсидий (снижение на 341,76 млн. рублей в сравнении с 2021 г.) |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Удельный вес расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета округа |  |  |  | процентов |  |  | 86,2 |  |  | 83,7 |  | 85,68 |  |  | Уменьшение удельного веса расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета округа по сравнению с 2021 г. произошло за счет увеличения непрограммных расходов бюджета округа (мероприятия обеспечению деятельности территориальных отделов администрации АМО СК, реализация мероприятий по временному размещению и питанию беженцев, расходы резервного фонда и другие расходы) |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля исполненных расходных обязательств бюджета округа в отчетном финансовом году |  |  |  | процентов |  |  | 87,06 |  |  | 87,3 |  | 77,92 |  |  | Расходные обязательства бюджета округа не исполнены в полном объеме по расходам на: создание резервного фонда – 6,3 млн. рублей ( в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций); дорожное хозяйство (дорожные фонды) – 192,0 млн. рублей ( реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Манычское- Белые Копани», находящейся в собственности Апанасенковского муниципального округа 167,4 млн.рублей; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в с Апанасенковское, с. Белые Копани, с. Вознесеновском,с.Киевка, с.Манычс-ком не использованы в объеме 20,5 млн. рублей), проведение капремонта и укрепление материально-технической базы МБУК «СКЦ» - 170,4 млн. рублей и т.д. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений не допущено |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений не допущено |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Выполнение плана проведения контрольных мероприятий на текущий финансовый год |  |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | Проведение контрольных мероприятий осуществлялось в соответствии с планом на текущий финансовый год |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Формирование и размещение на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет (бюджет для граждан)» |  |  |  | Да/нет |  |  | да |  |  | да |  | да |  |  | размещены на официальном сайте администрации АМО СК в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет» |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Отношение муниципального долга Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края к общему годовому объему доходов бюджета округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Муниципальный долг Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края отсутствует |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в общем объеме расходов бюджета округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Не имеется, в связи с отсутствием долга Апанасенковского муниципального округа |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Расходы бюджета округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |  |  |  | рублей |  |  | 3 338,16 |  |  | 3589,50 |  | 3447,79 |  |  | В связи с отсутствием статистических данных по количеству жителей муниципального образования, указаны предварительные расходы на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Доля объема земельного налога, не поступившего в бюджет округа в связи с освобождением от налогообложения органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа и их структурных подразделений со статусом юридического лица, к общему объему земельного налога, планируемого к поступлению в бюджет округа |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 18,7 |  | - |  |  | Данный индикатор не применялся в 2021 году. Оценка эффективности налоговых расходов за 2022 год будет произведена до 05 августа 2023 года |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Доля объема земельного налога, не поступившего в бюджет округа в связи с освобождением от налогообложения муниципальных учреждений Апанасенковского муниципального округа, финансируемых из бюджета округа, к общему объему земельного налога, планируемого к поступлению в бюджет округа |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 6,9 |  | - |  |  | Данный индикатор не применялся в 2021 году. Оценка эффективности налоговых расходов за 2022 год будет произведена до 05 августа 2023 года |  |  |  |  |  |
| 11. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (в сопоставимых ценах) |  |  |  | процентов |  |  | 127,4 |  |  | 103,9 |  | 117,8 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (в сопоставимых ценах) |  |  |  | процентов |  |  | 100,6 |  |  | 103,6 |  | 96,6 |  |  | Не выполнение показателя связано с сокращением численности поголовья овец в сельхозпредприятиях округа.Численность поголовья рассчитана на возможность обеспечения животных кормами в 100,0 % объеме |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, в общем их числе |  |  |  | процентов |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Рентабельность (с учетом субсидий) сельскохозяйственных организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 27,6 |  |  | 20,0 |  | 42,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (без субъектов малого предпринимательства) Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | рублей |  |  | 32 065 |  |  | 27 235 |  | 34836 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача « Увеличение объемов производства продукции растениеводства и животноводства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | тыс.тонн |  |  | 387,4 |  |  | 368,6 |  | 443,3 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 10,0 |  |  | 5,0 |  | 10,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  | тыс.тонн |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | 12,18 |  |  | Резкое увеличение данного показателя обусловлено сбором урожая в отчетном году кукурузы сахарной (овощ) в ООО «СП Джалга» - 11459 тонн |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Удельный вес племенного скота к общему поголовью сельхоз животных в сельскохозяйственных организациях Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  | КРС | процентов |  |  | 71,8 |  |  | 72,0 |  | 81,8 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОВЕЦ |  |  |  | 87,6 |  |  | 93,0 |  | 83,3 |  |  | Обусловлено сокращением численности поголовья овец |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  | тыс. голов |  |  | 28,5 |  |  | 31,4 |  | 27,3 |  |  | Сокращение численности маточного поголовья овец обусловлено сокращением пастбищ. Численность поголовья рассчитана на возможность обеспечения животных кормами в 100 % объеме. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  | Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  | тыс. тонн |  |  | 0,16 |  |  | 0,2 |  | 0,2 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | Производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | тыс. тонн |  |  | 6,7 |  |  | 6,5 |  | 6,1 |  |  | Племпродажа в 2022 г. была оформлена на 1263 головы КРС весом 317,6 тонн, 6906 голов овец весом 194,8 тонн. Скот продавался в молодом возрасте (отсутствие откормочных площадей) |  |  |  |  |  |
| Задача «Воспроизводство и повышение эффективности использования земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | га |  |  | 423 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Финансирование мероприятий по данному индикатору не запланировано в отчетном году |  |  |  |  |  |
| Цель «Снижение влияния на здоровье населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края вредных и опасных факторов среды обитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  | Доля обработанной площади, против иксодовых клещей – переносчиков крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах(пастбищах),по отношению к значению отраслевого показателя оценки эффективности осуществления органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края переданных ему отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства |  |  |  | процентов |  |  | 126,03 |  |  | 100,0 |  | 69,44 |  |  | Снижение финансирования из краевого бюджета привело к сокращению доли обрабатываемых земель от иксодовых клещей – переносчиков крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах. В 2022 году заключен 1 контракт на обработку 329,83 га (в 2021 г. обработано 598,03 га) |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к значению отраслевого показателя оценки эффективности осуществления органами местного самоуправления Апанасенковского округа Ставропольского края переданных ему отдельных государственных полномочий Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 41,03 |  |  | 100,0 |  | 33,33 |  |  | На организацию и проведение отлова животных без владельцев на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края из краевого бюджета поступило 246,35 тыс. рублей. Был заключен контракт через электронный магазин. В результате отловлено 13 голов. Стоимость отлова и содержания 1 головы в 2022 году – 18950 рублей (в 2021 г. – 15560 рублей). |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Проведение комплексных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, которые обеспечивают предупреждение возникновения и распространения инфекций, передающихся иксодовыми клещами на территории природных биотопах (пастбищах)Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  | Площадь обработки против иксодовых клещей-переносчиков крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) |  |  |  | га |  |  | 598,03 |  |  | 475 |  | 329,83 |  |  | В 2022 году финансирование данного мероприятия снижено на 311,34 тыс. рублей или на 38,6 % в сравнении с уровнем прошлого года, соответственно сократилась площадь обрабатываемых земель. |  |  |  |  |  |
| Задача «Регулирование численности бродячих животных. Осуществление деятельности в интересах жителей Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края по обеспечению безопасности жизни и предотвращению случаев заболевания бешенством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  | Количество животных, в рамках осуществления мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  | голов |  |  | 16 |  |  | 39 |  | 13 |  |  | Данный индикатор не выполнен, так как к уровню прошлого года увеличилась стоимость отлова 1 головы на 21,8 % |  |  |  |  |  |
| Цель «Развитие сельских территорий Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 5 |  | 0 |  |  | Данный индикатор не выполнен.Запланированные на 2022 год объекты к реализации не прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Развитие инфраструктуры сельских территорий, ремонт и строительство социальных объектов Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  | Благоустройство сельских территорий в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | единиц |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | Запланированные на 2022 год объекты к реализации не прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 12. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  |  | единиц |  |  | 5 |  |  | 7 |  | 6 |  |  | В связи с нарушениями подрядчиком условий контракта, не реализован проект благоустройства «Детский игровой комплекс» в с. Дивное. Остальные проекты реализованы за счет смежных программ (государственная программа Ставропольского края «Управление финансами») |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  | единиц |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Индикатор не запланирован в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |  |  |  | человек |  |  | 3962 |  |  | 5077 |  | 5077 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 13. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края « Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков, злоупотребления алкогольной продукции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Реализация в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края политики в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 51,8 |  |  | 50,0 |  | 54,3 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля преступлений, совершенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края лицами в состоянии алкогольного опьянения в общем количестве преступлений, совершенных в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | единиц |  |  | 19,5 |  |  | 19,1 |  | 20,5 |  |  | Отрицательный рост данного индикатора обусловлен отнесением к данной категории составов преступлений предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Доля трудоустроенных лиц, отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы и освободившихся из мест лишения свободы, от общего количества граждан данной категории |  |  |  | процентов |  |  | 7,7 |  |  | 3,2 |  | 3,3 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля преступлений совершенных на улицах и иных общественных местах в общем количестве преступлений, совершенных в Апанасенковском округе Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 20,9 |  |  | 20,7 |  | 20,9 |  |  | Отрицательное отклонение от плана незначительное, показатель на уровне прошлого года |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Количество членов народных дружин, внесенных в региональный реестр народных дружин, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Апанасенкоского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  | человек |  |  | 72 |  |  | 71 |  | 81 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, в общем количестве преступлений, совершенных в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 2,7 |  |  | 4,0 |  | 0,9 |  |  | Отрицательное значение данного индикатора является положительным результатом |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Количество преступлений выявленных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в сфере незаконного потребления и оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконного оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества |  |  |  | единиц |  |  | 18 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  | Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий |  |  |  | единиц |  |  | 676 |  |  | 680 |  | 682 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  | Снижение доли нарушений, зарегистрированных в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края в сфере миграционного законодательства РФ, в общем количестве правонарушений, зарегистрированных в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 4,1 |  |  | 4,1 |  | 6,4 |  |  | Отрицательный рост данного индикатора произошел в результате снижения общего числа совершенных правонарушений |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  | Снижение доли преступлений совершаемых в форме мошенничества от общего количества преступлений, совершенных в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  | процентов |  |  | 11,02 |  |  | 10,9 |  | 17,8 |  |  | Отрицательный рост данного индикатора произошел в результате снижения общего числа совершенных правонарушений |  |  |  |  |  |
| 14. Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края « Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель « Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг |  |  | процентов |  |  |  | 56,5 |  | 57,0 |  | 57,0 |  |  | Согласно ежегодного анкетирования потребителей товаров и услуг |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Реализация мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  |  |  | процентов |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | Выполнение мероприятий по данному индикатору не запланировано в отчетном году |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Доля обустроенных площадок под сбор и транспортировку ТКО в общем количестве площадок |  |  |  | процентов |  |  | 37,0 |  |  | 49,0 |  | 49,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Количество приобретенных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | единиц |  | 0 |  |  | 30 |  | 30 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| Цель «Предоставление поддержки молодым семьям Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Доля молодых семей муниципального округа, улучшивших жилищные условия в общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного периода |  |  |  | процентов |  |  | 0,0 |  |  | 44,8 |  | 38,5 |  |  | Согласно финансирования из краевого бюджета (95,0% - финансирование из краевого бюджета, 5,0% - бюджет округа) в 2022 году выданы свидетельства 10 молодым семьям нуждающихся в улучшении жилищных условий, |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Количество молодых семей муниципального округа, получивших свидетельство (извещение) о предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья |  |  |  | единиц |  |  | - |  |  | 10 |  | 10 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Доля оплаченных свидетельств (извещений) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в общем количестве свидетельств (извещений), выданных молодым семьям- 100 процентов |  |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | Целевой индикатор выполнен |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  |  |  | процентов |  |  | 5,6 |  |  | 25,0 |  | 12,6 |  |  | В 2022 году 13 семей снято с учета в качестве нуждающихся на основании улучшения жилищных условий (в том числе 10 молодых семей получивших свидетельства), 17 семей снято с учета по иным основаниям |  |  |  |  |  |

- Заместитель главы

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                      А.А.Петровский