##### ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

за 2021 год

Муниципальная  программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 15-п (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. № 328-п, от 26 августа 2021 г.         № 830-п) (далее – программа). Программа разработана на долгосрочный период 2021-2026 годы.

1. Результаты, достигнутые за отчетный период реализации программы

Целями программы являются:

1) создание комфортных условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края;

2) повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательства на потребительском рынке Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

3) создание  благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику   Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

4)снижение административных барьеров в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

Достижение целей программы осуществлялось путем решения задач и выполнения основных мероприятий, предусмотренных в подпрограммах программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям.

В 2021 году реализация программы направлена на достижение следующих основных результатов:

1) рост обеспеченности населения Апанасенковского муниципального  округа Ставропольского края на 1000 жителей торговыми площадями с 598 кв.м в 2020 году до 640 кв.м в 2021 году;

обеспеченность посадочными местами в организациях общественного питания  с 96 мест в 2020 году  до 99 мест в 2021 году;

2) обеспечен 100 - процентный доступ населения Апанасенковского муниципального  округа Ставропольского края к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре;

3) увеличилось число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 259 единиц в 2020 году до 359,7 единиц в 2021 году.

2. Перечень основных мероприятий программы (подпрограммы) выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого невыполнения)

На    реализацию  мероприятий  программы  в  2021  году  запланировано 9 895,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края – 9 785,74 тыс.рублей, средств участников программы  – 110,00 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по состоянию на 31 декабря отчетного года составил 10 000,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за 2021 год составили 10 659,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств  бюджета округа – 10 000,09 тыс. рублей (100,0 % к сводной бюджетной росписи),  средств участников программы – 659,07 тыс.рублей.

Программа включает 4 подпрограммы.

Подпрограмма  «Развитие малого и среднего  предпринимательства в Апанасенковском  муниципальном округе Ставропольского края» (далее – подпрограмма) включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году запланировано 550,0 тыс. рублей, в том числе средств  бюджета округа – 450,0 тыс. рублей, средств участников программы - 100 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 23 декабря 2021 года № 235   на реализацию  мероприятий подпрограммы был уменьшен лимит бюджетных ассигнований на сумму 259,22 тыс. рублей и составил 190,78 тыс. рублей средств  бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы  за  2021 год составили 828,55 тыс. рублей, в том числе: средств бюджета округа – 190,78 тыс. рублей и средств участников – 637,77 тыс. рублей.

Мероприятие 1.1. В 2021 году   в рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» осуществлялась  в  IV квартале 2021 года. По итогам проведенного конкурсного отбора двум начинающим субъектам малого предпринимательства  (ИП Коваленко Н.Н. и ИП Титаренко А.Ю.) предоставлены гранты за счет средств бюджета округа на общую сумму 180,0 тыс. рублей. На реализацию данного мероприятия привлечены средства индивидуальных предпринимателей в сумме 637,77 тыс. руб.

Мероприятие 1.2. В рамках реализации  основного мероприятия подпрограммы «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Апанасенковском муниципальном округе»:

-проведено торжественное мероприятие посвященное «Дню российского предпринимателя». Кассовые расходы составили – 10,78 тыс. рублей, средства потрачены на приобретение наградной атрибутики. За заслуги в развитии предпринимательской деятельности лучшие субъекты предпринимательства были награждены грамотами, благодарностями и памятными подарками;

- делегация округа с участием предпринимателей приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию «Дня российского предпринимательства» в здании Правительства Ставропольского края;

- проведено совещание с участием представителя Межрайонной инспекции ФНС № 3 с субъектами предпринимательской деятельности по вопросу вывода предприятий общественного питания из теневого сектора посредством комплекса мероприятий, предусматривающих определение существующих причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания;

- проведено совещание с субъектами предпринимательской деятельности по соблюдению постановлений Губернатора Ставропольского края от 29 октября 2021 г. № 467 и Главного государственного санитарного врача Ставропольского края от 18.10.2021 г. № 231-п, о мерах поддержки субъектов малого предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, в котором приняли участие Прокурор  Апанасенковского района, начальник отдела МВД России по Апанасенковскому району.

Мероприятие 1.3. В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Взаимодействие с организациями, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» подразделе «Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание»  размещалась информация:

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях жизненного цикла «Идея» и «Старт»;

- о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в строительной сфере;

- о реализации проекта «Бизнес под ключ»;

- о государственной поддержке  краевым Фондом микрофинансирования, посредством предоставления льготных микрозаймов. За отчетный период краевым Фондом микрофинансирования предоставлено субъектам предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края 5 микрозаймов на общую сумму 7, 00 млн. рублей.

В течение 2021 года проводились совещания  в  видеоконференциях:

- по реализации комплекса мероприятий, заложенных в составе паспортов федеральных проектов по направлению имущественной поддержки (организатор  АО «Корпорация «МСП»);

- по вопросам исполнения законодательства о развитии МСП в Российской Федерации и показателей федеральных проектов в части имущественной поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, в рамках целей, поставленных Президентом Российской Федерации в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (организатор  АО «Корпорация «МСП»);

- по вопросу реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (организатор  АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»).

Некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»  было оказано 43 услуги, гражданам желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям.

В МФЦ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края имеется возможность получения субъектами предпринимательства  услуг, оказываемых акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Оказывалась консультация субъектам предпринимательства по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском  муниципальном округе Ставропольского края» (далее-подпрограмма) включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2021 году запланировано –110,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств  бюджета округа – 100,00 тыс. рублей, средства участников – 10,00 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 23 декабря 2021 года № 235   на реализацию  мероприятий подпрограммы был уменьшен лимит бюджетных ассигнований на сумму 20,00 тыс. рублей и составил 80,00 тыс. рублей средств  бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы  за 2021 года составили 101,30 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета округа – 80,00 тыс. рублей и средств участников – 21,30 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1. В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания» расходы осуществлялись в  IV квартале 2021 года. По итогам проведенного конкурсного отбора 1 субъекту предпринимательства ( ИП Едигарова М.А.), оказывающему бытовые услуги, предоставлена субсидия в сумме 80,00 тыс. рублей. Кроме того, на реализацию данного мероприятия привлечены средства индивидуального предпринимателя на сумму 21,30 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2. В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Привлечение к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности в совещаниях, конференциях, конкурсах, выставках, семинарах по вопросам профессиональной деятельности»:

-  проводилось совещание с участием начальника отдела оперативного контроля Межрайонной инспекции ФНС с субъектами предпринимательской деятельности, осуществляющими на территории Апанасенковского муниципального округа деятельность по оказанию услуг общественного питания по вопросу вывода предприятий общественного питания из теневого сектора посредством комплекса мероприятий, предусматривающих определение существующих причин, способствующих сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания;

- размещалась информация на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» о проводимых конкурсах «Молодой предприниматель», «Наследие выдающихся предпринимателей», «Женщина – Лидер XXI века» и т.д.

Мероприятие 2.3. В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей» специалистами отдела экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края оказывалась помощь и консультирование по вопросу замены некачественного товара или возврата денежных средств за некачественный товар.

Мероприятие 2.4. В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Проведение ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» организовано проведение еженедельных и праздничных ярмарок «Выходного дня» в шести населенных пунктах. За отчетный период продано продукции на сумму  29 286,6 тыс. рублей объемом 167,8 тонн.

Мероприятие 2.5. В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Информационная поддержка местных товаропроизводителей» на официальном сайте  администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» подразделе  «Малый и средний бизнес», «Господдержка малого и среднего бизнеса» размещается информация об инновационной инфраструктуре Ставропольского края, о формах государственной поддержки субъектов инновационной деятельности и об услугах Фонда содействия инновационному развитию Ставропольского края.

Проводился опрос «О доступности мер поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в целях учета мнения представителей малого и среднего предпринимательства Ставропольского края и оценки эффективности реализуемых  мер государственной поддержки предпринимательства.

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата  в Апанасенковском  муниципальном округе Ставропольского края» (далее-подпрограмма) включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году было запланировано –7,00 тыс. рублей средств  бюджета округа.

В соответствии с решением Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 23 декабря 2021 года № 235   на реализацию  мероприятий подпрограммы был уменьшен лимит бюджетных ассигнований на сумму 7,00 тыс. рублей, так как лимит не израсходован в 2021 году.

Мероприятия подпрограммы  в 2021 году  осуществлялись без финансового обеспечения.

Мероприятие 3.1.  В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Формирование инвестиционной привлекательности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края»   администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края:

- в III квартале 2021 года проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, рассматривался вопрос о деятельности администрации по содействию инвестиционного климата. На совещании присутствовали члены Совета, специалист-консультант ассоциации КФХ и субъекты малого предпринимательства;

- размещалась актуальная информация на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционная деятельность»   для инвесторов. В разделе наглядно отображается инвестиционная ситуация в муниципальном округе, включая общие сведения, законодательство в инвестиционной сфере, данные о 8 свободных инвестиционных площадках.

В течение 2021 года через Корпорацию развития Ставропольского края поступило  20 обращений от инвесторов, все поступившие обращения рассмотрены.

В целях повышения инвестиционной привлекательности на уровне муниципального округа разработан и  внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

Сокращены сроки прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов, разработана схема взаимодействия администрации и инвестора при прохождении административных процедур.

Мероприятие 3.2. В рамках основного мероприятия подпрограммы «Участие в региональном  проекте  «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» ежеквартально в Министерство экономического развития Ставропольского края предоставляется информация  по показателю «Прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения экспортного стандарта 2.0».

На территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края экспортную деятельность осуществляет одно предприятие ООО «Компания Маныч» (поставка шерсти овечьей немытой за рубеж) в Индию, Болгарию, Уругвай в количестве 742 тонны.

Мероприятие 3.3. В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение качества стратегического планирования в Апанасенковском округе Ставропольского края» администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края  в целях реализации на территории Апанасенковского муниципального округа принципов стратегического планирования, установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработаны и реализуются предусмотренные федеральным законом документы стратегического планирования:

- Стратегия социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 г.;

- план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 г.;

- прогноз социально- экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на среднесрочный период;

- прогноз социально- экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период;

- бюджетный прогноз Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

В целях повышения эффективности функционирования системы стратегического планирования, реализуемого на основе комплексной оценки основных социально-экономических показателей Апанасенковского муниципального округа, ежегодно осуществляется мониторинг и контроль документов стратегического планирования. По результатам мониторинга и контроля документов стратегического планирования, при необходимости вносятся корректировки.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» (далее – подпрограмма)  включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 2021 году запланировано средств бюджета округа – 9 228,74 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2021 года на реализацию  мероприятий подпрограммы предусмотрены средства бюджета округа на сумму -  9 729,31 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы  составили – 9 729,31 тыс. рублей (100,0 % к сводной бюджетной росписи) средств бюджета округа.

Мероприятие 4.1. В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» количество предоставляемых услуг составляет 343, в том числе 60 федеральных, 25 региональных, 77 муниципальных, 63 платных и 118 иных услуг. Организовано 14 окон обслуживания заявителей на всей территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

За 2021 год всего зарегистрировано 37 000 обращений граждан, в том числе  принятых дел - 18 288 , выдано - 15 694 дел, оказано -  2 755 консультаций.

В отчетном периоде заключено 942 договора на оказание платных услуг на сумму 533 502,45 рублей.

Мероприятие 4.2. В рамках реализации основного мероприятии подпрограммы «Проведение опросов и оценки удовлетворенности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре» согласно данным ИАС МКГУ («Ваш контроль») удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг в   муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» зафиксирована на уровне 99,26 %.

- 3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм программы в 2021 году

- Представлены в таблице 13 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий программы (подпрограммы).

- 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий программы (подпрограммы)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий программы (подпрограммы) указаны в следующих таблицах:

таблица 10 «Отчет об использовании средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программы»;

таблица 11 «Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, внебюджетных фондов и юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц  на реализацию программы».

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей программы (подпрограммы) и их значениях

По итогам 2021 года наблюдается отклонение ряда фактически достигнутых значений индикаторов и показателей Программы от плановых.

Причины недостижения значений индикаторов и показателей указаны в таблице 12 «Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм программы».

6. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы

К рискам, повлиявшим на ход реализации программы, относятся:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, высокий уровень инфляции;

социальные риски, связанные со снижением  покупательской способности населения.

В целях управления рисками реализации программы проведена следующая работа:

вносились изменения в программу;

осуществлялась корректировка объемов финансирования мероприятий программы.

7. Информация об изменениях, внесенных в программу

- В программу внесены следующие изменения:

- постановление администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от  22 апреля 2021 г. № 328-п;

- постановление администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от  26 августа 2021 г. № 830-п.

8. Предложения по дальнейшей реализации программы

В 2022 году предполагается изменения ряда показателей Программы в связи с корректировкой плановых значений некоторых индикаторов.

По итогам проведенной оценки эффективности Программы необходимо проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации Программы и принять соответствующие меры.

Начальник отдела

экономического развития

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                  И.В.Клочко