ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальной

программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

за I квартал 2022 года

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. №15-п (с изменениями, внесенными постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. №328-п, от 26 августа 2021 г. № 830-п, от 11 января 2022 г. № 5-п) (далее – программа). Программа разработана на долгосрочный период 2022-2026 годы.

Программой на реализацию мероприятий в 2022 году запланировано 9 974,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 9 864,31 тыс. рублей, средств участников программы – 110,00 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью на 31 марта 2022 года на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства бюджета округа в сумме 10 626,96 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за I квартал 2022 года составили 1953,50 тыс. рублей (средства бюджета округа) или 18,38 % к сводной бюджетной росписи.

Программа включает 4 подпрограммы.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (далее – подпрограмма) включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 550,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 450,00 тыс. рублей, средств участников программы – 100,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31 марта 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 450,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I квартал 2022 года не осуществлялись.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы « Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» расходы запланированы на IV квартал 2022 года.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Апанасенковском муниципальном округе» в январе проведено совещание «Час контроля» в режиме видеоконференции о мерах государственной поддержки, предоставляемой за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, а также о финансовой поддержке, предоставляемой некоммерческими организациями.

На официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация:

- о возможных видах государственной поддержки (микрозаймы, субсидии) для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- о ежегодном конкурсе «Торговля России», проводимый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Взаимодействие с организациями, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае

на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» подразделе «Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание» размещалась информация

о государственной поддержке предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края.

В отчетном периоде специалистами администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края оказывались консультации субъектам предпринимательства по вопросам размещения нестационарных торговых объектов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

**Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (*далее – подпрограмма*) включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 110,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 100,00 тыс. рублей, средств участников программы – 10,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31 марта 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 100,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I квартал 2022 года не осуществлялись.

В течение первых трех месяцев текущего года в администрацию Апанасенковского муниципального округа поступило одно обращение по защите прав потребителей. Специалисты отдела экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа оказывали помощь и консультацию по вопросам замены сотового телефона.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания» расходы в отчетном периоде не осуществлялись, так как срок реализации запланирован на второе полугодие 2022 года.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Привлечение к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности в совещаниях, конференциях, конкурсах, выставках, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация:

- о заседании Комитета по промышленному развитию Ассоциации пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства имени И.Н.Лякишевой»;

- о семинаре на тему «Цифровая маркировка – гарант прозрачности рынка, рынок табачной продукции» и т.д.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей» специалистами отдела экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края оказывалась помощь и консультирование по вопросу замены некачественного товара или возврата денежных средств за некачественный товар.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Проведение ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» организовано проведение еженедельных и праздничных ярмарок «Выходного дня» в шести населенных пунктах. За отчетный период проведено 10 ярмарок, продано продукции на сумму 2 523,3 тыс. рублей объемом 17,0 тонн.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Информационная поддержка местных товаропроизводителей» на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» подразделе «Малый и средний бизнес», «Информация для предпринимателей» размещалась информация:

- о доступности мер поддержки предпринимательства в Ставропольском крае;

- о проекте «Покупай ставропольское!», о ярмарках, выставках, форумах, а также информация о местных товаропроизводителях, ассортименте, качестве, конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.

**Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (*далее – подпрограмма*) включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 7,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

По состоянию на 31 марта 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 7,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I квартал 2022 года не осуществлялись.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Формирование инвестиционной привлекательности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в марте текущего года проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, на котором рассматривался вопрос:

- о ходе реализации Инвестиционной стратегии Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год деятельности администрации по содействию инвестиционного климата;

- об утверждении Доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Актуальная информация размещалась на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционная деятельность». В разделе наглядно отображается инвестиционная ситуация в муниципальном округе, включая общие сведения, законодательство в инвестиционной сфере, данные о 8 свободных инвестиционных площадках.

В течение отчетного периода через Корпорацию развития Ставропольского края поступило 6 обращений от инвесторов, все поступившие обращения рассмотрены.

В целях повышения инвестиционной привлекательности на уровне муниципального округа разработан и внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

Сокращены сроки прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов, разработана схема взаимодействия администрации и инвестора при прохождении административных процедур.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Участие в региональном проекте «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» ежеквартально в минэкономразвития Ставропольского края предоставляется информация по показателю «Прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения экспортного стандарта 2.0». На территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края экспортную деятельность осуществляет одно предприятие ООО «Компания Маныч».

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение качества стратегического планирования в Апанасенковском округе Ставропольского края» администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в целях реализации на территории Апанасенковского муниципального округа принципов стратегического планирования, установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в отчетном периоде подготовлен и размещен на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа «Сводный отчет о реализации Стратегии социально- экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год».

**Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (*далее – подпрограмма*) включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 9 307,31 тыс. рублей средств бюджета округа.

По состоянию на 31 марта 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 10 069,96 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I квартал 2022 года 1 953,50 тыс. рублей средств бюджета округа (19,4% к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – МФЦ).

Организовано 14 окон обслуживания заявителей на всей территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. В трех населенных пунктах (с.Дербетовка, с. Белые Копани, п. Айгурский) ведется выездной прием граждан.

Количество предоставляемых в МФЦ услуг составляет 343, в том числе 60 федеральных услуг, 25 региональных, 77 муниципальных,63 платных и 118 иных услуг.

За I квартал 2022 года МФЦ зарегистрировано 7828 обращений граждан, из них принято 3813 заявлений на оказание государственных и муниципальных услуг, выдано 3139 дел, оказано 810 консультаций.

Платных услуг оказано за отчетный период на сумму 127,97 тыс. рублей.

Согласно данным ИАС МКГУ «Ваш контроль» удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за 1 квартал зафиксирована на уровне 100,0 %.

ведущий специалист

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края О.И.Ильенко