ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о результатах мониторинга хода реализации муниципальной

программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

за I полугодие 2022 года

Муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» утверждена постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. №15-п (с изменениями, внесенными постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 г. №328-п, от 26 августа 2021 г. № 830-п, от 11 января 2022 г. № 5-п) (далее – программа). Программа разработана на долгосрочный период 2022-2026 годы.

Программой на реализацию мероприятий в 2022 году запланировано 9 974,31 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа) – 9 864,31 тыс. рублей, средств участников программы – 110,00 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью на 30 июня 2022 года на реализацию мероприятий программы предусмотрены средства бюджета округа в сумме 10 626,96 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий программы за I полугодие 2022 года составили 4 619,29 тыс. рублей (средства бюджета округа) или 43,47 % к сводной бюджетной росписи.

Программа включает 4 подпрограммы.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (далее – подпрограмма) включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 550,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 450,00 тыс. рублей, средств участников программы – 100,00 тыс. рублей.

По состоянию на 30 июня 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 450,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I полугодие 2022 года составили 14,78 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Апанасенковском муниципальном округе»:

- в зале заседания администрации Апанасенковского муниципального округа проведено торжественное мероприятие посвященное «Дню российского предпринимателя». За заслуги в развитии предпринимательской деятельности лучшие субъекты предпринимательства округа были награждены грамотами, благодарностями и памятными подарками. Кассовые расходы составили – 14,78 тыс. рублей. Средства потрачены на приобретение наградной атрибутики;

- делегация округа с участием предпринимателей приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию «Дня российского предпринимательства» в здании Правительства Ставропольского края. Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края награжден директор ООО «Монтажник» Пузанов Д.А. Почетной грамотой министерства экономического развития Ставропольского края награждена индивидуальный предприниматель Буйваленко С.П.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» расходы запланированы на IV квартал 2022 года.

На официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация о:

- возможных видах государственной поддержки (микрозаймы, субсидии) для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- ежегодном конкурсе «Торговля России», проводимый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

- поддержке молодежного предпринимательства, оказываемая в рамках программы развития молодежного предпринимательства автономной некоммерческой организацией «Городским центром предпринимательства»;

- реализации на территории Ставропольского края национального проекта «Производительность труда» некоммерческой организацией «Фондом содействия инновационного развития Ставропольского края».

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Взаимодействие с организациями, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» подразделе «Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание» размещалась информация о государственной поддержке, предоставляемой за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края, а также о финансовой поддержке, предоставляемой некоммерческими организациями предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности Ставропольского края.

В отчетном периоде специалистами отдела экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края оказывались консультации субъектам предпринимательства:

- о размещении нестационарных торговых объектов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

- о возможности получения микрозайма в Фонде микрофинансировании.

**Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (*далее – подпрограмма*) включает 5 основных мероприятий, на реализацию которых в 2022 году запланировано 110,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа – 100,00 тыс. рублей, средств участников программы – 10,00 тыс. рублей.

По состоянию на 30 июня 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 100,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I полугодие 2022 года не осуществлялись.

В течение отчетного периода в администрацию Апанасенковского муниципального округа поступило три обращения по защите прав потребителей. Специалисты отдела экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа оказывали помощь и консультацию по вопросам замены или возврата денежных средств за некачественный товар.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания» расходы в отчетном периоде не осуществлялись, так как срок реализации запланирован на второе полугодие 2022 года.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Привлечение к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности в совещаниях, конференциях, конкурсах, выставках, семинарах по вопросам профессиональной деятельности» на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась информация:

- о заседании Комитета по промышленному развитию Ассоциации пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства имени И.Н.Лякишевой»;

- о семинаре на тему «Цифровая маркировка – гарант прозрачности рынка, рынок табачной продукции» и т.д.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей» проведена встреча Председателя Комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Ставропольского края Д.В.Полюбиным с гражданами Апанасенковского муниципального округа по вопросам, касающимся роста цен на ярмарках, размещения объектов нестационарной торговли и т.д.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Проведение ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» организовано проведение еженедельных и праздничных ярмарок «Выходного дня» в шести населенных пунктах. За отчетный период текущего года на ярмарках продано продукции на сумму 7 525,4 тыс. рублей объемом 42,4 тонны.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Информационная поддержка местных товаропроизводителей» на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика» подразделе «Малый и средний бизнес», «Информация для предпринимателей» размещалась информация:

- о доступности мер поддержки предпринимательства в Ставропольском крае;

- о проекте «Покупай ставропольское!», о ярмарках, выставках, форумах, а также информация о местных товаропроизводителях, ассортименте, качестве, конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.

**Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (*далее – подпрограмма*) включает 3 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 7,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

По состоянию на 30 июня 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 7,0 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I полугодие 2022 года не осуществлялись.

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы «Формирование инвестиционной привлекательности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в отчетном периоде проведено два заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, на котором рассматривались вопросы:

- о ходе реализации Инвестиционной стратегии Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год деятельности администрации по содействию инвестиционного климата;

- об утверждении Доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

- о внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

«Корпорацией развития Ставропольского края» в рамках осуществления деятельности по улучшению инвестиционного климата на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в отчетном периоде проведен аудит пяти инвестиционных площадок по типу «гринфилд» и «браунфилд».

Актуальная информация размещалась на официальном сайте администрации в разделе «Инвестиционная деятельность». В разделе наглядно отображается инвестиционная ситуация в муниципальном округе, включая общие сведения, законодательство в инвестиционной сфере, данные о 8 свободных инвестиционных площадках.

В течение отчетного периода через Корпорацию развития Ставропольского края поступило 8 обращений от инвесторов, все поступившие обращения рассмотрены.

В целях повышения инвестиционной привлекательности на уровне муниципального округа разработан и внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

Сокращены сроки прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов, разработана схема взаимодействия администрации и инвестора при прохождении административных процедур.

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Участие в региональном проекте «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» ежеквартально в минэкономразвития Ставропольского края предоставляется информация по показателю «Прирост компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения экспортного стандарта 2.0». На территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края экспортную деятельность осуществляет одно предприятие ООО «Компания Маныч».

В рамках основного мероприятия подпрограммы «Обеспечение качества стратегического планирования в Апанасенковском округе Ставропольского края» администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в целях реализации на территории Апанасенковского муниципального округа принципов стратегического планирования, установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в отчетном периоде подготовлены и размещены в системе государственной автоматизированной информационной системе «Управление»:

14 годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год;

отчет об итогах социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год и оценки достижения значений целевых показателей прогноза на среднесрочный период;

отчет об итогах социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год и оценки достижения значений целевых показателей прогноза на долгосрочный период;

сводный отчет о реализации Стратегии социально- экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год;

отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2021 год;

отчет о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период до 2027 года за 2021 год.

Вышеперечисленные отчеты размещены и на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа в разделе «Экономика» подразделе «Стратегическое планирование».

**Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края»** (*далее – подпрограмма*) включает 2 основных мероприятия, на реализацию которых в 2022 году запланировано 9 307,31 тыс. рублей средств бюджета округа.

По состоянию на 30 июня 2022 года сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено 10 069,96 тыс. рублей средств бюджета округа.

Кассовые расходы мероприятий подпрограммы за I полугодие 2022 года 4 604,51 тыс. рублей средств бюджета округа (45,73% к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – МФЦ).

Организовано 10 окон обслуживания заявителей на всей территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края. В трех населенных пунктах (с.Дербетовка, с. Белые Копани, п. Айгурский) ведется выездной прием граждан при наличии предварительной записи.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 06 ноября 2020 г. № 606-п, к определенной категории граждан организованы бесплатные выезды работников МФЦ. В I полугодии текущего года к такой категории граждан осуществлен 31 выезд.

Количество предоставляемых в МФЦ услуг составляет 343, в том числе 60 федеральных услуг, 25 региональных, 77 муниципальных,63 платных и 118 иных услуг.

За отчетный период текущего года сотрудниками МФЦ принято с учетом одномоментных услуг 7 234 дела, выдано с учетом одномоментных услуг 5 814 дел, оказано 1 972 консультации.

Платных услуг оказано за отчетный период на сумму 237,35 тыс. рублей.

Согласно данным ИАС МКГУ «Ваш контроль» удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за 1 полугодие зафиксирована на уровне 100,0 %.

ведущий специалист

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края О.И.Ильенко