Мониторинг реализации  программы

наименование муниципальной программы: «Развитие экономики»

отчетный период: за I полугодие  2022 год

ответственный исполнитель: администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события | План наступления контрольного события / факт наступления контрольного события | Источники финансового обеспечения программы. тыс. руб. | Запланировано к финансированию программой на 2022 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 31 марта 2022г. | Кассовые расходы на 31 марта 2022г. | в % к сводной бюджетной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Развитие экономики» |  | ВСЕГО: в т.ч. | 9974,31 | 10626,96 | 4619,29 | 43,47 |
|  |  |  | бюджет округа | 9 864,31 | 10626,96 | 4619,29 | 43,47 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 110,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  | ВСЕГО: в т.ч. | 550,00 | 450,00 | 14,78 | 3,28 |
|  |  |  | бюджет округа | 450,00 | 450,00 | 14,78 | 3,28 |
|  |  |  | средства юр. лиц и др. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края | октябрь- декабрь 2022г. | ВСЕГО: в т.ч. | 530,00 | 430,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет округа | 430,00 | 430,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | средства юр. лиц и др. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Контрольное событие: Предоставить гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | октябрь- декабрь 2022г. | ВСЕГО: в т.ч. | 530,00 | 430,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | бюджет округа | 430,00 | 430,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | средства юр. лиц и др. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края | май 2022 г. | ВСЕГО: в т.ч. | 20,00 | 20,00 | 14,78 | 73,9 |
|  |  |  | бюджет округа | 20,00 | 20,00 | 14,78 | 73,9 |
|  |  |  | средства юр. лиц и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Контрольное событие: Проведение мероприятий, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства» | май 2022 г. | ВСЕГО: в т.ч. | 20,00 | 20,00 | 14,78 | 73,9 |
|  |  |  | бюджет округа | 20,00 | 20,00 | 14,78 | 73,9 |
|  |  |  | средства юр. лиц и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие: Взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Контрольное событие: Освещение вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации АМО СК в сети «Интернет» | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  | ВСЕГО: в т.ч. | 110,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания населения | январь- декабрь 2022г. | ВСЕГО: в т.ч. | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Контрольное событие: Предоставление субсидии организациям бытового обслуживания на возмещение части затрат в связи с приобретением технологического оборудования и инвентаря | октябрь- декабрь 2022г | ВСЕГО: в т.ч. | 90,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие: Привлечение к участию специалистов сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности в совещаниях, конференциях, конкурсах, выставках, семинарах по вопросам профессиональной деятельности | январь- декабрь 2022г | ВСЕГО: в т.ч. | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Контрольное событие: Оплата за участие, обучение организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности в совещаниях, конференциях, конкурсах, выставках, семинарах по вопросам профессиональной деятельности, повышение их профессионального мастерства | январь- декабрь 2022г | ВСЕГО: в т.ч. | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет округа | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие: Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей | январь- декабрь 2022г | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Контрольное событие: Оказывать консультации при обращении по вопросам защиты прав потребителей | январь- декабрь 2022г | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие: Проведение ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края с участием ставропольских и местных товаропроизводителей | январь- декабрь 2022г | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Контрольное событие: Проведение еженедельных ярмарок по продаже потребительских товаров | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Основное мероприятие: Информационная поддержка местных товаропроизводителей | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Контрольное событие: Размещение информационных материалов (изменений в законодательство, событийных мероприятий) на основных и официальных аккаунтах главы округа и ААМО СК социальных сетях,Инстаграм | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  | ВСЕГО: в т.ч. | 7,00 | 7,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 7,00 | 7,00 |  |  |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Формирование инвестиционной привлекательности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | январь- декабрь 2022г | ВСЕГО: в т.ч. | 7,00 | 7,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 7,00 | 7,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольное событие: Издание информационных материалов и брошюр по вопросам инвестиционной деятельности (изготовление баннера 6*3м ) | январь- декабрь 2022г | ВСЕГО: в т.ч. | 7,00 | 7,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет округа | 7,00 | 7,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Основное мероприятие: Участие в региональных проектах «Системные меры по повышению производительности труда» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» | январь- декабрь 2022г | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Контрольное событие: Своевременное предоставление информации в рамках реализации региональных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие: Обеспечение качества стратегического планирования в Апанасенковском округе Ставропольского края | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Контрольное событие: Своевременная разработка документов стратегического планирования в Апанасенковском округе Ставропольского края и размещение их в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в системе управления | январь- декабрь 2022г. | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края" |  | ВСЕГО: в т.ч. | 9307,31 | 10069,96 | 4604,51 | 45,73 |
|  |  |  | бюджет округа | 9307,31 | 10069,96 | 4604,51 | 45,73 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре | январь- декабрь 2022г | ВСЕГО: в т.ч. | 9307,31 | 10069,96 | 4604,51 | 45,73 |
|  |  |  | бюджет округа | 9307,31 | 10069,96 | 4604,51 | 45,73 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Контрольное событие: Общее количество оказанных услуг сотрудниками МФЦ | январь- декабрь 2022г | ВСЕГО, в том числе | 9307,31 | 10069,96 | 4604,51 | 45,73 |
|  |  |  | бюджет округа | 9307,31 | 10069,96 | 4604,51 | 45,73 |
|  |  |  | средства юридических лиц и др. | 0,00 |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие: Проведение опросов и оценки удовлетворительности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | январь- декабрь 2022г | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | Контрольное событие: Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | январь- декабрь 2022г | не требует финансового обеспечения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ведущий специалист

отдела экономического развития

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                                                                                                                    О.И.Ильенко