УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

от «___» ________ 202   г. № _____ -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Физическая культура и спорт»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

| Наименование Программы | муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – ААМО СК) |
| Соисполнители программы | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники программы | МКУ «Апанасенковский районный стадион» |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» |
| Цель Программы | создание условий, обеспечивающих возможность населению Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; |
|  | доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |
| Сроки реализации Программы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 117367,55 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
|  | - бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) 117367,55 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | в 2024 году – 18976,54 тыс. рублей; |
|  | в 2025 году – 19348,77 тыс. рублей; |
|  | в 2026 году – 19760,56 тыс. рублей. |
|  | в 2027 году – 19760,56 тыс. рублей. |
|  | в 2028 году – 19760,56 тыс. рублей. |
|  | в 2029 году – 19760,56 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края с 62,0 процентов в 2024 году до 69,0 процентов в 2029 году; |
|  | увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 92,0 процентов в 2024 году до 94,2 процентов в 2029 году; |

Приоритеты и цели принимаемых мер

в сфере физической культуры и спорта

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Законом Ставропольского края от 23 июня 2016 №59-кз "О физической культуре и спорте в Ставропольском крае";

Уставом Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз;

Стратегией социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 18 мая 2021 г. № 134;

иными правовыми актами Ставропольского края, Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Приоритетами в сфере реали1зации Программы являются:

- улучшение физического развития населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

- пропаганда физической культуры и спорта как важной составляющей здорового образа жизни среди населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

- обеспечение потребности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в муниципальных услугах (работах) в сфере физической культуры и спорта;

- строительство объектов спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края;

- совершенствование системы подготовки в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края спортивного резерва, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С учетом изложенных приоритетов в сфере реализации Программы целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность населению Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий, подпрограммы Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» (приведена в приложении 1 к Программе);

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» (приведена в приложении 2 к Программе);

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограммы Программы и их значениях приведены в таблице 1 приложения 3  к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в таблице 2 приложения 3 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в таблице 3 приложения 3 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта», отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, приведены в таблице 4 приложения 3 к Программе.

Приложение 1

к муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнитель Подпрограммы | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Апанасенковский районный стадион» |
| Задачи Подпрограммы | создание условий для развития физической культуры и занятий спортом на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям округа; количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории округа; количество физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды округа; число граждан Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Программы составит 117367,55 рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет округа – 117367,55 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 18976,54 тыс. рублей; в 2025 году – 19348,77 тыс. рублей; в 2026 году – 19760,56 тыс. рублей; в 2027 году – 19760,56 тыс. рублей; в 2028 году – 19760,56 тыс. рублей; в 2029 году – 19760,56 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям округа с 24 в 2024 году до 30 в 2029 году; увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий проведенных на территории Апанасенковского муниципального округа, с 43 в 2024 году до 48 соревнований в 2029 году; увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды округа с 20 в 2024 году до 27 в 2029 году; увеличение числа граждан Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 15716 человек в 2024 году до 16500 человек в 2029 году; |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1.Обеспечение участия спортсменов и сборных команд округа в соревнованиях по видам спорта согласно положениям и вызовам. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий округа в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- выполнение единого календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий округа на текущий год, ежегодно утверждаемого главой Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

- предоставление спортсменам и сборным командам Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края частичного возмещения затрат по обеспечению их участия в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, проводимых по видам спорта.

Порядок финансирования за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа расходов на проведение и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий округа, утверждается постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:

- увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий проведенных на территории Апанасенковского муниципального округа, с 43 в 2024 году до 48 соревнований в 2029 году;

- увеличение – количество физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды округа с 20 в 2024 году до 27 в 2029 году;

- увеличение количества присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям округа с 24 в 2024 году до 30 в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются Муниципальное казённое учреждение «Апанасенковский районный стадион»

2. Обеспечение систематических занятий физической культурой и спортом всех слоев населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается предоставление за счет средств бюджета округа МКУ «Апанасенковский районный стадион» средств на обеспечение деятельности спортивных сооружений используемых для проведения физкультурных и спортивных мероприятий, а так же занятий населения физической культурой и спортом.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия подпрограммы станут:

- увеличение числа граждан Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 15716 человек в 2024 году до 16500 человек в 2029 году;

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация Апанасенковского муниципального округа  Ставропольского края.

Соисполнителей нет.

Участником данного основного мероприятия Подпрограммы являются Муниципальное казённое учреждение «Апанасенковский районный стадион»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2 приложения 3 к Программе.

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Булавинов

Приложение 2

к муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнитель Подпрограммы | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Апанасенковский районный стадион» |
| Задачи Подпрограммы | развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | уровень единовременной пропускной способности объектов спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Программы составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет округа – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края с 1379 в 2024 году до 1420 в 2029 году. |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:

Капитальное строительство (реконструкция) и обустройство объектов спорта, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках реализации данного основного мероприятия Программы предполагается строительство (реконструкция) и обустройство объектов спорта, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Программы станут:

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края с 1379 в 2024 году до 1420 в 2029 году;

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются Муниципальное казённое учреждение «Апанасенковский районный стадион»

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в таблице 2 приложения 3 к Программе.

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Булавинов

Приложение 3

к муниципальной программе

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края

«Развитие физической культуры и спорта»

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения цели муниципальной Программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт» и показателях решения задач Подпрограммы Программы и их значениях

| № № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | процентов | 57,8 | 60,0 | 62,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 89,2 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 93,5 | 94,0 | 94,2 | 94,3 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: создание условий для развития физической культуры и занятий спортом на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | количество | 37 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды округа | количество | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 |
| 5. | Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям округа | количество | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 6. | Число граждан Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 15716 | 15716 | 15716 | 16000 | 16150 | 16300 | 16450 | 16500 |
| Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Единовременная пропускная способности объектов спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края | количество | 1386 | 1379 | 1379 | 1400 | 1405 | 1410 | 1415 | 1420 |

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                                                   А.И. Булавинов

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Подпрограмм муниципальной программы

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  |  | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | Цель программы: «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: создание условий для развития физической культуры и занятий спортом на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение участия спортсменов и сборных команд округа в соревнованиях по видам спорта согласно положениям и вызовам. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий округа в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края. | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, казенными учреждениями | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и муниципальное казенное учреждение «Апанасенковский районный стадион» | 2024 г. | 2029 г. |  | пункт 3, 4, 5 таблицы 1 приложения к Программе |
| 1.2. | Обеспечение систематических занятий физической культурой и спортом всех слоев населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского | оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, муниципальное казенное учреждение «Апанасенковский районный стадион» | 2024 г. | 2029 г. |  | пункт 1, 2 таблицы 1 приложения к Программе |
| 2. | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальное строительство (реконструкция) объектов спорта, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, отдел образования администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и муниципальное казенное учреждение «Апанасенковский районный стадион» | 2024 г. | 2029 г. | пункт 7 таблицы 1 приложения к Программе |  |

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Булавинов

- Таблица 3

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, «Физическая культура и спорт», всего |  | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
|  |  | бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета округа | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
| 1.1. | В том числе Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
|  |  | бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета округа | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 18976,54 | 19348,77 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 | 19760,56 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение участия спортсменов и сборных команд округа в соревнованиях по видам спорта согласно положениям и вызовам. Проведение спортивных и физкультурных мероприятий округа в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края. |  | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 |
|  |  | Бюджет округа, в т.ч. | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 |
|  |  | средства бюджета округа | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 | 997,78 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 – «Обеспечение систематических занятий физической культурой и спортом всех слоев населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского» |  | 17978,76 | 18350,99 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 |
|  |  | Бюджет округа, в т.ч. | 17978,76 | 18350,99 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 |
|  |  | средства бюджета округа | 17978,76 | 18350,99 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 17978,76 | 18350,99 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 | 18762,78 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.0 | В том числе Подпрограмма «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений», всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа), в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 – «Капитальное строительство (реконструкция) и обустройство объектов спорта, находящихся в собственности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет округа, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства бюджета округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Булавинов

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт» задачам подпрограмы Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Апанасенковского  муниципального округа Ставропольского  края в сравнении с другой целью Программы, влияющей на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Апанасенковского  муниципального округа Ставропольского  края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами подпрограммы Программы

| п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы, по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель Программы «Создание условий, обеспечивающих возможность населению Апанасенковского муниципального района Ставропольского края систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача Подпрограммы «создание условий для развития физической культуры и занятий спортом на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма ««Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача Подпрограммы «развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Булавинов

- Таблица 5

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края «Физическая культура и спорт»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, подпрограммы программы | Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Постановление администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | Внесение изменений в порядок финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края расходов на проведение и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского края. | Администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | по мере необходимости |

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Булавинов

- Таблица 6

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей муниципальной программы

Апанасенковского муниципального района Ставропольского края

«Физическая культура и спорт» и показателей решения задач подпрограмм программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа, «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | проценты | D=S*100/Ч D- доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. S-количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из Форма №1 ФК Федерального статистического наблюдения. Ч- численность населения – из сведений Федерального статистического наблюдения. | ежегодно |
| 2. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | Проценты | В соответствии с данными Формы №1 ФК Федерального статистического наблюдения. | ежегодно |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт» |  |  |  |
| 3. | Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам и квалификационных категорий спортивным судьям округа; | проценты | В соответствии с данными Формы №1 ФК Федерального статистического наблюдения. | ежегодно |
| 4. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории округа; | единицы | в соответствии с утвержденным календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, на соответствующий год. | ежегодно |
| 5. | Количество физкультурных и спортивных мероприятий муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней, в которых приняли участие спортсмены и сборные команды округа; | единицы | В соответствии с распоряжениями администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края о О выделении средств на организацию участия команды Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в спортивных мероприятиях | ежегодно |
| 6. | Число граждан Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | чел. | В соответствии с данными Формы №1 ФК Федерального статистического наблюдения. | ежегодно |
|  | «Строительство, реконструкция и обустройство спортивных сооружений» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Физическая культура и спорт» |  |  |  |
| 7. | Уровень единовременной пропускной способности объектов спорта в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края | единицы | В соответствии с данными Формы №1 ФК Федерального статистического наблюдения. | ежегодно |

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                   А.И. Булавинов