Проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края

с. Дивное

января  2021  г.                                                                                         №

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии   социально-экономического развития Апанасенковского муниципального  округа  Ставропольского  края

В соответствии с Федеральным законом  от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", в целях определения механизма разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального  округа  Ставропольского  края.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 28 сентября 2018 г. № 507-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии   социально-экономического развития Апанасенковского муниципального  района  Ставропольского  края.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края Петровского А.А.

5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его принятия.

Глава Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                                       В.Н. Ткаченко

Проект постановления вносит:

заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края                                                     А.А. Петровский

проект постановления согласован:

первый заместитель

главы администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края                                                           А.И. Андрега

заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края                                                       А.И. Булавинов

начальник отдела

правового обеспечения

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                 Л.В. Емельяненко

начальник финансового управления

администрации Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                       Е.И. Медяник

начальник отдела экономического

развития администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края                                                              И.В. Клочко

проект постановления подготовил:

заместитель начальника отдела

экономического развития администрации

Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края                                                                                Г.П. Попова

Утвержден

постановлением  администрации

Апанасенковского муниципального

округа Ставропольского края

от   января  2021 г.  №

Порядок

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и определяет механизм разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - план мероприятий).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных Федеральным законом.

2. План мероприятий разрабатывается на основе положений стратегии социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - стратегия) на период ее реализации с учетом основных направлений деятельности администрации  Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

3. План мероприятий должен содержать:

1) этапы реализации стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюджетного планирования: 3 года (для первого этапа реализации стратегии и текущего периода бюджетного планирования) и 3 - 6 лет (для последующих этапов реализации стратегии и периодов бюджетного планирования);

2) цели и задачи социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – муниципальный округ), приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;

3) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, обеспечивающие достижение на каждом этапе реализации стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального округа, указанных в стратегии;

5) перечень структурных подразделений администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, ответственных за реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий (далее - ответственные исполнители).

4. Разработка плана мероприятий, а также внесение изменений в план мероприятий (далее – корректировка) осуществляются отделом экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - уполномоченный орган) во взаимодействии с ответственными исполнителями.

5. К разработке и корректировке плана мероприятий при необходимости могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации Апанасенковского муниципального округа (далее - заинтересованные участники).

6. Разработка плана мероприятий осуществляется не позднее двух месяцев со дня официального опубликования в газете «Вестник Апанасенковского района» решения Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края об утверждении стратегии (далее – решение Совета).

7. Разработка плана мероприятий включает в себя следующие этапы:

первый этап - разработка проекта плана мероприятий и его согласование с ответственными исполнителями;

второй этап - проведение общественного обсуждения проекта плана мероприятий;

третий этап - доработка проекта плана мероприятий по итогам проведения его общественного обсуждения и утверждение плана мероприятий постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

четвертый этап - государственная регистрация плана мероприятий и размещение его на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. На первом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение месяца со дня опубликования решения Совета об утверждении стратегии:

1) разрабатывает проект плана мероприятий;

2) направляет ответственным исполнителям и при необходимости заинтересованным участникам запросы о внесении предложений в проект плана мероприятий по форме и в сроки, определяемые уполномоченным органом;

3) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших от ответственных исполнителей и заинтересованных участников;

4) согласовывает доработанный проект плана мероприятий с ответственными исполнителями.

9. На втором этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган после завершения согласования с ответственными исполнителями проекта плана мероприятий проводит его общественное обсуждение в порядке, установленном Порядком проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

10. На третьем  этапе  разработки плана мероприятий уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения проведения общественного обсуждения проекта плана мероприятий:

1) дорабатывает проект плана мероприятий с учетом предложений, поступивших в ходе проведения его общественного обсуждения;

2) подготавливает  проект  постановления  администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее- администрация Апанасенковского муниципального округа) об утверждении плана мероприятий;

11. На четвертом этапе разработки плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает государственную регистрацию утвержденного постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в сроки и порядке, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

12. Решение о корректировке плана мероприятий принимается администрацией Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в форме правового акта по предложению уполномоченного органа.

13. Основаниями для корректировки плана мероприятий являются:

1) изменение требований федерального законодательства в сфере стратегического планирования, касающееся содержания документов стратегического планирования, разрабатываемых  администрацией Апанасенковского муниципального округа;

2) корректировка стратегии;

3) результаты мониторинга и контроля реализации плана мероприятий, которые отражаются в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий (далее - ежегодный отчет).

14. Корректировка плана мероприятий осуществляется в том же порядке, что и его разработка.

15. Уполномоченный орган во взаимодействии с ответственными исполнителями осуществляет мониторинг и контроль реализации плана мероприятий.

16. Мониторинг реализации плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с целями и задачами мониторинга реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 40 Федерального закона.

17. Контроль осуществления плана мероприятий осуществляется ежегодно в соответствии с задачами контроля реализации документов стратегического планирования, определенными статьей 41 Федерального закона.

18. В целях мониторинга и контроля реализации плана мероприятий:

1) уполномоченный орган не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, запрашивает у ответственных исполнителей информацию о реализации мероприятий, предусмотренных планом мероприятий, по форме, определяемой уполномоченным органом;

2) ответственные исполнители не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган информацию, указанную в подпункте "1" настоящего пункта, и при необходимости предложения о корректировке плана мероприятий.

19. Результатом проведенного мониторинга реализации плана мероприятий является ежегодный отчет, который подготавливает уполномоченный орган на основе информации, указанной в пункте 18 настоящего Порядка, в срок не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.

20.  Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после завершения подготовки ежегодного отчета:

1) подготавливает проект постановления администрации Апанасенковского муниципального округа  о ежегодном отчете;

2) размещает ежегодный отчет в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Апанасенковского  муниципального округа.

21. Результаты мониторинга плана мероприятий, отраженные в ежегодном отчете, включаются в ежегодный отчет главы Апанасенковского муниципального округа о результатах деятельности и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности  муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, которые размещаются на информационном ресурсе.

Заместитель главы администрации

Апанасенковского муниципального

округа  Ставропольского края                                                          А.А. Петровский