## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Апанасенковского муниципального
округа Ставропольского края от 11 июля 2022 г. № 577-п
(в редакции постановления администрации Апанааенковского муниципального округа Ставропольского края от 15 февраля 2023 г. № 72-п)
Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы Капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края, на 2023 - 2025 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта ** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД: |  | колличес- тво жителей | колличес-тво этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
15 | 1 | 2023 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | 1967 | - | нет | нет | нет | 781.4 | 723.2 | 723.2 | 35 | 2 | 2 | 3271462.488 | 0 | 0 | 0 | 3271462.488 | 2023-12-31
71 | 2 | 2023 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | 1960 | - | нет | нет | нет | 382.4 | 348 | 348 | 14 | 2 | 1 | 759878.7012 | 0 | 0 | 0 | 759878.7012 | 2023-12-31
|  | Итого 2023 год | [8 empty] | 1163.8 | 1071.2 | 1071.2 |  |  |  | 4031341.1892 | 0 | 0 | 0 | 4031341.1892
69 | 3 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | 1960 | - | нет | нет | нет | 384.4 | 345.5 | 345.5 | 16 | 2 | 1 | 756548.0179 | 0 | 0 | 0 | 756548.0179 | 2024-12-31
15 | 4 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | 1967 | - | нет | нет | нет | 781.4 | 723.2 | 723.2 | 35 | 2 | 2 | 1000485.8136 | 0 | 0 | 0 | 1000485.8136 | 2024-12-31
16 | 5 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | 1967 | 1992 | нет | нет | нет | 768.46 | 710.66 | 710.66 | 37 | 2 | 2 | 198479.2651 | 0 | 0 | 0 | 198479.2651 | 2024-12-31
29 | 6 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | 1966 | 1995 | нет | нет | нет | 425.7 | 386.1 | 386.1 | 16 | 2 | 2 | 517696.59 | 0 | 0 | 0 | 517696.59 | 2024-12-31
35 | 7 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 71 | 1 | 1975 | 2010 | нет | нет | нет | 1265.4 | 1199.7 | 1199.7 | 30 | 2 | 2 | 273633.3664 | 0 | 0 | 0 | 273633.3664 | 2024-12-31
36 | 8 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | 1962 | 2003 | нет | нет | нет | 691 | 647 | 647 | 27 | 2 | 2 | 3609472.2451 | 0 | 0 | 0 | 475750.1434 | 2024-12-31
39 | 9 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | 1970 | 1992 | нет | нет | нет | 416.1 | 375.8 | 375.8 | 19 | 2 | 2 | 1396040.3274 | 0 | 0 | 0 | 865868.3578 | 2024-12-31
41 | 10 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 83 | 1 | 1965 | - | нет | нет | нет | 440.3 | 399.5 | 399.5 | 17 | 2 | 2 | 521496.198 | 0 | 0 | 0 | 521496.198 | 2024-12-31
71 | 11 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | 1960 | - | нет | нет | нет | 382.4 | 348 | 348 | 14 | 2 | 1 | 2067198.1818 | 0 | 0 | 0 | 335315.406 | 2024-12-31
54 | 12 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | 1970 | - | нет | нет | нет | 683.1 | 633.6 | 633.6 | 31 | 2 | 2 | 1342462.1776 | 0 | 0 | 0 | 470243.776 | 2024-12-31
63 | 13 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 65 | 1 | 1978 | - | нет | нет | нет | 766.1 | 697.3 | 697.3 | 27 | 2 | 2 | 1661721.7884 | 0 | 0 | 0 | 1661721.7884 | 2024-12-31
66 | 14 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1 | 1978 | - | нет | нет | нет | 788.9 | 720.1 | 720.1 | 29 | 2 | 2 | 1913155.6387 | 0 | 0 | 0 | 201557.8669 | 2024-12-31
|  | Итого 2024 год | [8 empty] | 7793.26 | 7186.46 | 7186.46 |  |  |  | 15258389.61 | 0 | 0 | 0 | 7278796.5895
15 | 15 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | 1967 | - | нет | нет | нет | 781.4 | 723.2 | 723.2 | 35 | 2 | 2 | 2211847.8284 | 0 | 0 | 0 | 2211847.8284 | 2025-12-31
16 | 16 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | 1967 | 1992 | нет | нет | нет | 768.46 | 710.66 | 710.66 | 37 | 2 | 2 | 866169.6708 | 0 | 0 | 0 | 866169.6708 | 2025-12-31
18 | 17 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | 1958 | 1994 | нет | нет | нет | 457.2 | 378.7 | 378.7 | 20 | 2 | 1 | 669910.9293 | 0 | 0 | 0 | 669910.9293 | 2025-12-31
69 | 18 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | 1960 | - | нет | нет | нет | 384.4 | 345.5 | 345.5 | 16 | 2 | 1 | 335632.04 | 0 | 0 | 0 | 335632.04 | 2025-12-31
36 | 19 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | 1962 | 2003 | нет | нет | нет | 691 | 647 | 647 | 27 | 2 | 2 | 587672.704 | 0 | 0 | 0 | 587672.704 | 2025-12-31
38 | 20 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | 1966 | - | нет | нет | нет | 461 | 414.6 | 414.6 | 19 | 2 | 2 | 526878.976 | 0 | 0 | 0 | 526878.976 | 2025-12-31
39 | 21 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | 1970 | 1992 | нет | нет | нет | 416.1 | 375.8 | 375.8 | 19 | 2 | 2 | 1353950.4762 | 0 | 0 | 0 | 1353950.4762 | 2025-12-31
|  | Итого 2025 год | [8 empty] | 3959.56 | 3595.46 | 3595.46 |  |  |  | 6552062.6247 | 0 | 0 | 0 | 6552062.6247
|  |  | Итого Апанасенковский муниципальный округ | [7 empty] | 12916.62 | 11853.12 | 11853.12 |  |  |  | 25841793.4238 | 0 | 0 | 0 | 17862200.4033

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному реомнту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
Таблица 2
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта ** | Вид работ | Объем конструк- тивного элемента | Еденица измерения (кв.м./ п.м./ед.) | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущетсва в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего (руб.) | Стоимость СМР (руб.) | Стоимость строительного контроля (руб.) | Стоимость разработки проектной документации (руб.) ****
15 | 108 | 1 | 2023 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт крыши | 630 | кв.м. | 5084 | 3271462.488 | 3202920 | 68542.488 | 0
71 | 559 | 2 | 2023 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | ремонт фундамента | 138 | кв.м. | 5391 | 759878.7012 | 743958 | 15920.7012 | 0
|  |  | Итого 2023 год | [7 empty] | 4031341.1892 | 3946878 | 84463.1892 | 0
69 | 541 | 3 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт фасада | 115 | кв.м. | 4186 | 491691.746 | 481390 | 10301.746 | 0
69 | 534 | 3 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт фундамента | 48.1 | кв.м. | 5391 | 264856.2719 | 259307.1 | 5549.1719 | 0
15 | 110 | 4 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт фасада | 234 | кв.м. | 4186 | 1000485.8136 | 979524 | 20961.8136 | 0
16 | 117 | 5 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 109.6 | п.м. | 1773 | 198479.2651 | 194320.8 | 4158.4651 | 0
29 | 163 | 6 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 163.5 | п.м. | 3100 | 517696.59 | 506850 | 10846.59 | 0
35 | 229 | 7 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 71 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 151.1 | п.м. | 1773 | 273633.3664 | 267900.3 | 5733.0664 | 0
36 | 246 | 8 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт крыши | 369.7 | кв.м. | 5955 | 2248676.9589 | 2201563.5 | 47113.4589 | 0
36 | 247 | 8 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт фасада | 207 | кв.м. | 4186 | 885045.1428 | 866502 | 18543.1428 | 0
36 | 239 | 8 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт фундамента | 86.4 | кв.м. | 5391 | 475750.1434 | 465782.4 | 9967.7434 | 0
39 | 269 | 9 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт фасада | 124 | кв.м. | 4186 | 530171.9696 | 519064 | 11107.9696 | 0
39 | 267 | 9 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 126.7 | п.м. | 2710 | 350704.8398 | 343357 | 7347.8398 | 0
39 | 266 | 9 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 162.7 | п.м. | 3100 | 515163.518 | 504370 | 10793.518 | 0
41 | 288 | 10 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 83 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 164.7 | п.м. | 3100 | 521496.198 | 510570 | 10926.198 | 0
71 | 566 | 11 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | ремонт крыши | 204.6 | кв.м. | 5955 | 1244466.6102 | 1218393 | 26073.6102 | 0
71 | 567 | 11 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | ремонт фасада | 114 | кв.м. | 4186 | 487416.1656 | 477204 | 10212.1656 | 0
71 | 558 | 11 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 105.9 | п.м. | 3100 | 335315.406 | 328290 | 7025.406 | 0
54 | 380 | 12 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 204 | кв.м. | 4186 | 872218.4016 | 853944 | 18274.4016 | 0
54 | 382 | 12 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1 | ремонт фундамента | 85.4 | кв.м. | 5391 | 470243.776 | 460391.4 | 9852.376 | 0
63 | 469 | 13 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 65 | 1 | ремонт крыши | 273.2 | кв.м. | 5955 | 1661721.7884 | 1626906 | 34815.7884 | 0
66 | 507 | 14 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1 | ремонт крыши | 281.4 | кв.м. | 5955 | 1711597.7718 | 1675737 | 35860.7718 | 0
66 | 505 | 14 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 111.3 | п.м. | 1773 | 201557.8669 | 197334.9 | 4222.9669 | 0
|  |  | Итого 2024 год | [7 empty] | 15258389.61 | 14938701.4 | 319688.21 | 0
15 | 107 | 15 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 197.1 | п.м. | 2710 | 545571.6174 | 534141 | 11430.6174 | 0
15 | 106 | 15 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 248.1 | п.м. | 3100 | 785568.954 | 769110 | 16458.954 | 0
15 | 109 | 15 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1 | ремонт подвального помещения | 260.5 | кв.м. | 3310 | 880707.257 | 862255 | 18452.257 | 0
16 | 121 | 16 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 1 | ремонт подвального помещения | 256.2 | кв.м. | 3310 | 866169.6708 | 848022 | 18147.6708 | 0
18 | 126 | 17 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 112.1 | п.м. | 3100 | 354946.714 | 347510 | 7436.714 | 0
18 | 127 | 17 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1 | ремонт фундамента | 57.2 | кв.м. | 5391 | 314964.2153 | 308365.2 | 6599.0153 | 0
69 | 533 | 18 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 106 | п.м. | 3100 | 335632.04 | 328600 | 7032.04 | 0
36 | 238 | 19 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 185.6 | п.м. | 3100 | 587672.704 | 575360 | 12312.704 | 0
38 | 256 | 20 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 166.4 | п.м. | 3100 | 526878.976 | 515840 | 11038.976 | 0
39 | 268 | 21 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1 | ремонт крыши | 222.6 | кв.м. | 5955 | 1353950.4762 | 1325583 | 28367.4762 | 0
|  |  | Итого 2025 год | [7 empty] | 6552062.6247 | 6414786.2 | 137276.4247 | 0
|  |  |  | Итого Апанасенковский муниципальный округ | [6 empty] | 25841793.4238 | 25300365.6 | 541427.8238 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2023 | Апанасенковский муниципальный округ | 1163.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4031341.1892 | 4031341.1892
2 | 2024 | Апанасенковский муниципальный округ | 7793.26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15258389.61 | 15258389.61
3 | 2025 | Апанасенковский муниципальный округ | 3959.56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6552062.6247 | 6552062.6247
|  | Итого Апанасенковский муниципальный округ | 12916.62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25841793.4238 | 25841793.4238

## Лист1
| Названия строк | Год проведения работ | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего (руб.)
(пусто)Итого 2023 год | (пусто) | Итого 2023 год | (пусто) | 4031341.1892
(пусто)Итого 2024 год | (пусто) | Итого 2024 год | (пусто) | 15258389.61
(пусто)Итого 2025 год | (пусто) | Итого 2025 год | (пусто) | 6552062.6247
(пусто)(пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | 25841793.4238
152023 | 15 | 2023 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 3271462.488
152024 | 15 | 2024 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 1000485.8136
152025 | 15 | 2025 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 21 | 2211847.8284
392024 | 39 | 2024 | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1396040.3274
392025 | 39 | 2025 | с. Дивное, ул. Советская, д. 81 | 1353950.4762
712023 | 71 | 2023 | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 759878.7012
712024 | 71 | 2024 | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 41 | 2067198.1818
692024 | 69 | 2024 | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 756548.0179
692025 | 69 | 2025 | с. Дивное, ул. Чкалова, д. 39 | 335632.04
162024 | 16 | 2024 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 198479.2651
162025 | 16 | 2025 | с. Дивное, ул. Вокзальная, д. 23 | 866169.6708
292024 | 29 | 2024 | с. Дивное, ул. Советская, д. 24 | 517696.59
352024 | 35 | 2024 | с. Дивное, ул. Советская, д. 71 | 273633.3664
362024 | 36 | 2024 | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 3609472.2451
362025 | 36 | 2025 | с. Дивное, ул. Советская, д. 73 | 587672.704
412024 | 41 | 2024 | с. Дивное, ул. Советская, д. 83 | 521496.198
632024 | 63 | 2024 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 65 | 1661721.7884
662024 | 66 | 2024 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 67 | 1913155.6387
182025 | 18 | 2025 | с. Дивное, ул. Железнодорожная, д. 10 | 669910.9293
382025 | 38 | 2025 | с. Дивное, ул. Советская, д. 79 | 526878.976
542024 | 54 | 2024 | с. Дивное, ул. Чехова, д. 2 | 1342462.1776
| Общий итог |  |  | 77525380.2715