П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края

с.Дивное

29 декабря 2023 г.                                                                                        № 999-п

Об утверждении муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Апанасенковского муниципального района Ставропольского края от 02 октября 2020 г. № 488-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края», от 28 июня 2023 г. № 424-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке», администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края:

от 29 декабря 2020 г. № 15-п «Об утверждении муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»;

от 22 апреля 2021 г. № 328-п «О внесении изменений в муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики», утвержденную постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 15-п»;

от 26 августа 2021 г. № 830-п «О внесении изменений в муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики», утвержденную постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 15-п»;

от 11 января 2022 г. № 5-п «О внесении изменений в муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики», утвержденную постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 15-п»;

от 28 декабря 2022 г. № 1062-п «О внесении изменений в муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики», утвержденную постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 15-п»;

от 05 декабря 2023 г. № 887-п «О внесении изменений в муниципальную программу Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики», утвержденную постановлением администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от 29 декабря 2020 г. № 15-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить            на временно исполняющего обязанности первого заместителя главы адми-нистрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края Келехсаева Р.Р.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01 января 2024 года.

Глава Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края                                                                          Д.А.Климов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Апанасенковского

муниципального округа

Ставропольского края

от 29 декабря 2023 г. № 999-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа

Ставропольского края «Развитие экономики»

| Наименование Программы | муниципальная программа Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | территориальные отделы администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники Программы | муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края крупные и средние предприятия Апанасенковского муници-пального округа Ставропольского края (по согласованию); субъекты малого предпринимательства Апанасенковского му-ниципального округа Ставропольского края (по согласованию); некоммерческая организация «Фонд содействия инно-вационному развитию Ставропольского края» (по согласо-ванию) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима-тельства в Апанасенковском муниципальном округе Ставро-польского края»; подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апана-сенковском муниципальном округе Ставропольского края»; подпрограмма «Создание благоприятных условий экономии-ческого развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края»; подпрограмма «Снижение административных барьеров, опти-мизация и повышение качества предоставления государ-ственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муници-пальном округе Ставропольского края» |
| Цели Программы | создание комфортных условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края; повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательства на потребительском рынке Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; увеличение объема инвестиций, привлеченных в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; снижение административных барьеров в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения; обеспеченность населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 1000 жителей торговыми площадями и посадочными местами в организациях общественного питания; объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, имеющая доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре |
| Сроки реализации Программы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения программы составит 67 766,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспе-чения: бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставро-польского края (далее – бюджет округа) – 67 106,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 11 074,46 тыс. рублей; в 2025 году – 11 144,41 тыс. рублей; в 2026 году – 11 221,79 тыс. рублей; в 2027 году – 11 221,79 тыс. рублей; в 2028 году – 11 221,79 тыс. рублей; в 2029 году – 11 221,79 тыс. рублей; средства участников программы составят 660,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 110,00 тыс. рублей; в 2025 году – 110,00 тыс. рублей; в 2026 году – 110,00 тыс. рублей: в 2027 году – 110,00 тыс. рублей; в 2028 году – 110,00 тыс. рублей; в 2029 году – 110,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения с 512,0 единиц в 2024 году до 515,5 единиц в 2029 году; рост обеспеченности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 1000 жителей торговыми площадями с 784 кв. м в 2024 году до 910 кв. м в 2029 году и посадочными местами в организациях общественного питания с 102 мест в 2024 году до 107 мест в 2029 году; рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя округа (за исключением бюджетных средств) с 15000,00 рублей в 2024 году до 15700,00 рублей в 2029 году; обеспечить 100 - процентную долю населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре в 2029 году |

Приоритеты и цели принимаемых мер в сфере экономического развития

Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 1089-р;

Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р;

национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

Законом Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае»;

Стратегией социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года, утвержденной Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз;

Стратегией социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края первого созыва от 18 мая 2021 г. № 134;

иными правовыми актами Ставропольского края, Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

в сфере развития малого и среднего предпринимательства:

оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;

содействие в развитии малого и среднего предпринимательства;

в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности:

увеличение объема производства пищевых продуктов, производимых товаропроизводителями Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

продвижение продукции местных товаропроизводителей на внутренний и внешний рынки;

в сфере развития потребительского рынка и услуг:

устойчивое развитие потребительского рынка Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

увеличение объема бытовых услуг на территории Апанасенковского округа Ставропольского края;

обеспечение оперативной защиты прав потребителей на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

насыщение внутреннего рынка Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края продукцией ставропольских и местных товаропроизводителей;

в сфере создания благоприятных условий экономического развития:

содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края по принципу «одного окна»;

содействие инвесторам в реализации инвестиционных намерений, информационное сопровождение и анализ инвестиционных проектов, реализуемых на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

снижение административных барьеров для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

поиск новых форм совместного (муниципального и частного) инвестирования проектов на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

обеспечение равных условий доступа частных партнеров к участию в проектах муниципально-частного партнерства;

позиционирование инвестиционного потенциала Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в средствах массовой информации, на инвестиционных форумах, выставках, ярмарках для повышения его инвестиционной привлекательности;

совершенствование системы стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольском крае;

в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг - снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

создание комфортных условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края;

повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательства на потребительском рынке Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

увеличение объема инвестиций, привлеченных в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

снижение административных барьеров в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасен-ковском муниципальном округе Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» (приведена в приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» (приведена в приложении 3 к Программе)

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» (приведена в приложении 4 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в Таблице 1 приложения 5 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в Таблице 2 приложения 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в Таблице 3 приложения 5 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы, приведены в Таблице 4 приложения 5 к Программе.

______________________________

Приложение 1

к муниципальной программе Апана-сенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие эко-номики»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

ПАСПОРт

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | субъекты малого и среднего предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставро-польского края (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края; численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций; количество субъектов предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, получивших государственную поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 2 502,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 1 902,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 317,00 тыс. рублей; в 2025 году – 317,00 тыс. рублей; в 2026 году – 317,00 тыс. рублей; в 2027 году – 317,00 тыс. рублей; в 2028 году – 317,00 тыс. рублей; в 2029 году – 317,00 тыс. рублей; средства участников программы составят 600,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 100,00 тыс. рублей; в 2025 году – 100,00 тыс. рублей; в 2026 году – 100,00 тыс. рублей: в 2027 году – 100,00 тыс. рублей; в 2028 году – 100,00 тыс. рублей; в 2029 году – 100,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края с 1763 единицы в 2024 году до 1775 единиц в 2029 году; увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с 3928 единиц в 2024 году до 3945 единиц в 2029 году; увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций с 24,3 процентов в 2024 году до 24,8 процентов в 2029 году; увеличение количества субъектов предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, получивших государственную поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае с 62 единиц в 2024 году до 67 единиц в 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края:

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края собственного бизнеса.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края с 1763 единиц в 2024 году до 1775 единиц в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития).

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют субъекты малого и среднего предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию).

2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

популяризация предпринимательской деятельности на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, а также публикация извещений о проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации;

организация и проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» и мероприятий, посвященных празднованию на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края Дня российского предпринимательства;

организация проведения совещаний, «круглых столов» и участие в них руководителей и специалистов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;

участие в реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» путем привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края к получению услуг акционерного общества «Корпорация «МСП», оказываемых через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с 3928 единиц в 2024 году до 3945 единиц в 2029 году;

увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций с 24,3 процентов в 2024 году до 24,8 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

3. Взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

Инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае образуют следующие организации:

ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», предметом деятельности которого является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае к кредитным ресурсам посредством создания системы поручительств (гарантий);

некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», предметом деятельности которой является предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;

некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», предметом деятельности которой является оказание комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, а также информационно-аналитической, консультационной и другой поддержки;

некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», предметом деятельности которой является обеспечение поддержки инновационных производственных проектов и стимулирования инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организация участия представителей организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в мероприятиях округа, проводимых с участием субъектов предпринимательства;

информирование субъектов предпринимательства об оказании мер государственной поддержки в Ставропольском крае.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

увеличение количества субъектов предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, получивших государственную поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае с 62 единиц в 2024 году до 67 единиц в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в Таблице 2 приложения 5 к Программе.

______________________________

Приложение 2

к муниципальной программе Апана-сенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие эко-номики»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка

в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

ПАСПОРт

подпрограммы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные отделы администрации Апанасенков-ского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники подпрограммы | организации и индивидуальные предприниматели Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию); хозяйствующие субъекты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли и бытового обслуживания населения (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | создание благоприятных условий для стабильного развития торгового и бытового обслуживания населения, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности; обеспечение оперативной защиты прав потребителей на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; обеспечение оперативной защиты прав потребителей на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; стимулирование деловой активности товаропроизводителей и организаций торговли, обеспечение их взаимодействия |
| Показатели решения задач подпрограммы | темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах; темп роста количества объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги к предыдущему году; количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в органах местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; количество ярмарочных мероприятий в год по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними товаропроизводителями по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1500,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) - 1440,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 240,00 тыс. рублей; в 2025 году – 240,00 тыс. рублей; в 2026 году – 240,00 тыс. рублей; в 2027 году – 240,00 тыс. рублей; в 2028 году – 240,00 тыс. рублей; в 2029 году – 240,00 тыс. рублей. Средства участников программы составят 60,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 10,00 тыс. рублей; в 2025 году – 10,00 тыс. рублей; в 2026 году – 10,00 тыс. рублей: в 2027 году – 10,00 тыс. рублей; в 2028 году – 10,00 тыс. рублей; в 2029 году – 10,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение темпа роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах с 101,2 процентов в 2024 году до 102,3 процентов в 2029 году; увеличение темпа роста количества объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги к предыдущему году со 100,9 процентов в 2024 году до 102,6 процентов в 2029 году; увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в органах местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 8 единиц в 2029 году; увеличение количества ярмарочных мероприятий в год по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 553 единиц в 2029 году; увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними товаропроизводителями по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» с 25,2 млн. рублей в 2024 году до 26,00 млн. рублей в 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс следующих основных мероприятий, направленных на устойчивое развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края:

1. Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания населения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается предоставление субсидии за счет средств бюджета Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края организациям, оказывающим бытовые услуги населению.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение темпа роста количества объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги к предыдущему году со 100,9 процентов в 2024 году до 102,6 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития).

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере бытового обслуживания населения на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию).

2. Привлечение товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в совещаниях, конкурсах, выставках и т.д.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:

обеспечение участия организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, пищевой и перерабатывающей промышленности в совещаниях, конкурсах, выставках и т.д.;

размещение на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов для потребителей товаров, работ и услуг.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

увеличить темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах с 101,2 процентов в 2024 году до 102,3 процентов в 2029 году;

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют хозяйствующие субъекты Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющие деятельность в сфере торговли и бытового обслуживания населения (по согласованию) и организации, индивидуальные предприниматели Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности (по согласованию).

3. Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается оказание методической, информационной и правовой помощи потребителям и производителям, продавцам товаров (работ, услуг), осуществляющим деятельность на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в органах местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края до 8 единиц в 2026 году.

4. Проведение ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края с участием ставропольских и местных товаропроизводителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматриваются:

разработка графика проведения ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

обеспечение участия ставропольских и местных товаропроизводителей в ярмарках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет обеспечение населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края качественными продуктами питания по доступным ценам и увеличение количества ярмарочных мероприятий в год по продаже продовольственных и непродовольственных товаров до 553 единиц в 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются орга-ны местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере торговли (по согласованию).

5. Информационная поддержка местных товаропроизводителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предусматривается:

информирование местных товаропроизводителей по вопросу предоставления им мер государственной поддержки и о возможности продвижения производимой продукции на внутреннем и международном рынках;

обеспечение участия организаций торговли и товаропроизводителей в торгово-закупочных сессиях.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет повышение деловой активности товаропроизводителей и увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними товаропроизводителями по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» с 28,6 млн. рублей в 2021 году до 33,00 млн. рублей в 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в Таблице 3 приложения 5 к Программе.

______________________________

Приложение 3

к муниципальной программе Апана-сенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие эко-номики»

ПОДПРОГРАММА

«Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

ПАСПОРт

подпрограммы «Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | территориальные отделы администрации Апанасенков-ского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники подпрограммы | крупные и средние предприятия Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); субъекты малого предпринимательства Апанасенков-ского муниципального округа Ставропольского края (по согласованию); некоммерческая организация «Фонд содействия инно-вационному развитию Ставропольского края» (по согла-сованию) |
| Задачи подпрограммы | формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края; совершенствование системы стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |
| Показатели решения задач подпрограммы | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами); доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенных состоянием и развитием конкурентной среды, в общем количестве опрошенных хозяйствующих субъектов; количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта; прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0; среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году –0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; в 2029 году – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) с 646,9 млн.рублей в 2024 году до 907,00 млн.рублей в 2029 году; увеличение доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенных состоянием и развитием конкурентной среды, в общем количестве опрошенных хозяйствующих субъектов с 83,0 процентов в 2024 году до 85,0 процентов в 2029 году; вовлечение в реализацию регионального проекта к 2024 году не менее 1 предприятия базовой несырьевой отрасли экономики; обеспечение прироста компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2023 году до 2 единиц; снижение среднего отклонения фактических значений макроэкономических показателей социально-экономи-ческого развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых с 10,3 процентов в 2024 году до 9,0 процентов в 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Формирование инвестиционной привлекательности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

выполнение требований Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края;

размещение информации по вопросам инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

участие представителей органов местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края в совещаниях, конференциях, семинарах, их обучение на курсах повышения квалификации инвестиционной и инновационной направленности;

содействие решению текущих вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов;

своевременное рассмотрение обращений потенциальных инвесторов;

актуализация информации, размещенной на интернет-портале об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) с 646,9 млн. рублей в 2024 году до 907,0 млн. рублей в 2029 году;

увеличение доли хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенных состоянием и развитием конкурентной среды, в общем количестве опрошенных хозяйствующих субъектов с 83,0 процентов в 2024 году до 85,0 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития).

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставро-польского края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют крупные и средние предприятия, субъекты малого предпринимательства Апанасенковского муни-ципального округа Ставропольского края (по согласованию).

2. Участие в региональных проектах «Системные меры по повышению производительности труда» и «Системные  меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» (далее - региональный проект).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается решение задач по изменению условий деятельности предприятий - участников регионального проекта посредством:

стимулирования предприятий - участников к повышению производительности труда (комплекс финансовых мер и набор нефинансовых мер);

снижения издержек для повышения производительности труда;

обучения управленческого звена предприятий - участников;

организация встреч и деловых переговоров действующих экспортеров с представителями некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (по согласованию) и обособленного подразделения акционерного общества «Российский экспортный центр» в г. Ставрополе (по согласованию).

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

вовлечение в реализацию регионального проекта к 2024 году не менее 1 предприятия базовой несырьевой отрасли экономики;

обеспечение прироста компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2024 году до 2 единиц.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют предприятия - участники (по согласованию), некоммерческая организация «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» (по согласованию).

3. Обеспечение качества стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается разработка, актуализация и мониторинг документов стратегического планирования Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, направленных на целеполагание, прогнозирование и планирование социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить снижение среднего отклонения фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых с 10,3 процентов в 2024 году до 9,0 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел экономического развития.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в Таблице 3 приложения 5 к Программе.

____________________________

Приложение 4

к муниципальной программе Апана-сенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие эко-номики»

ПОДПРОГРАММА

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

ПАСПОРт

подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики» (далее – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Участники подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |
| Задачи подпрограммы | повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно - государственные услуги, муниципальные услуги, многофункциональный центр) |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре; рост количества обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, поданных заявителями через многофункциональный центр к предыдущему году; доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, в общем количестве опрошенных заявителей |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024-2029 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения подпрограммы составит 63 764,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – бюджет округа) – 63 764,03 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 10 517,46 тыс. рублей; в 2025 году – 10 587,41 тыс. рублей; в 2026 году – 10 664,79 тыс. рублей; в 2027 году – 10 664,79 тыс. рублей; в 2028 году – 10 664,79 тыс. рублей; в 2029 году – 10 664,79 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре до 184 услуг в 2029 году; рост количества обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, поданных заявителями через многофункциональный центр к предыдущему году до 105,0 процентов в 2029 году; обеспечение уровня удовлетворенности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре не ниже 100,0 процентов в 2029 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края;

организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональном центре.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

увеличение количества государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре до 184 услуг в 2029 году;

рост количества обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, поданных заявителями через многофункциональный центр к предыдущему году до 105,0 процентов в 2029 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

2. Проведение опросов и оценки удовлетворенности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение мониторинга удовлетворенности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить:

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, в общем количестве опрошенных заявителей до 100,0 процентов в 2029 году;

время ожидания в очереди населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре к 2029 до 10 минут.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в Таблице 3 приложения 5 к Программе.

_______________________________

Приложение 5

к муниципальной программе Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики»

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики» и показателях решения задач подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели программы и показателя решения задачи подпрограммы программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1 программы «Создание комфортных условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц |  | 509,9 |  | 511,0 | 512,0 | 513,0 | 514,0 | 514,5 | 515,0 | 515,5 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края | единиц |  | 1759 |  | 1760 | 1763 | 1765 | 1767 | 1770 | 1772 | 1775 |
| 3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц |  | 3921 |  | 3925 | 3928 | 3930 | 3935 | 3940 | 3943 | 3945 |
| 4. | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | процентов |  | 24,0 |  | 24,2 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 24,7 | 24,8 |
| 5. | Количество субъектов предпринимательства Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, получивших государственную поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае | единиц |  | 59 |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Цель 2 программы «Повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательства на потребительском рынке Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспеченность населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на 1000 жителей: торговыми площадями; посадочными местами в организациях общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м мест |  | 662 100 |  | 734 101 | 784 102 | 834 103 | 884 104 | 890 105 | 900 106 | 910 107 |
| Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для стабильного развития торгового и бытового обслуживания населения, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов |  | 97,6 |  | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,7 | 102,0 | 102,1 | 102,3 |
| 8. | Темп роста количества объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги к предыдущему году | процентов |  | 100,0 |  | 100,9 | 100,9 | 101,8 | 101,8 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| Задача подпрограммы «Обеспечение оперативной защиты прав потребителей на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в органах местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | единиц |  | 5 |  | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Задача подпрограммы «Стимулирование деловой активности товаропроизводителей и организаций торговли, обеспечение их взаимодействия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество ярмарочных мероприятий в год по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | единиц |  | 543 |  | 544 | 545 | 546 | 548 | 550 | 552 | 553 |
| 11. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними товаропроизводителями по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» | млн. рублей |  | 24,9 |  | 24,9 | 25,2 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| Цель 3 программы «Увеличение объема инвестиций, привлеченных в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей |  | 14665, 00 |  | 14800, 00 | 15000, 00 | 15200, 00 | 15400, 00 | 15500, 00 | 15600, 00 | 15700,00 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) | млн. рублей |  | 505,17 |  | 892,4 | 646,9 | 711,9 | 783,3 | 822,5 | 863,8 | 907,0 |
| 14. | Доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, удовлетворенных состоянием и развитием конкурентной среды, в общем количестве опрошенных хозяйствующих субъектов | процентов |  | 81,5 |  | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 15. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта | единиц |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | единиц |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Среднее отклонение фактических значений макроэкономических показателей социально-экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края от прогнозируемых | процентов |  | 10,61 |  | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 9,0 |
| Цель 4 программы «Снижение административных барьеров в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, имеющая доступ к получению государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре | процентов |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Количество государственных и муниципальных услуг, по которым организован процесс их предоставления по принципу «одного окна» в многофункциональном центре | единиц | 162 |  | 169 |  | 173 | 177 | 180 | 182 | 183 | 184 |
| 20. | Рост количества обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, поданных заявителями через многофункциональный центр к предыдущему году | процент | 71,01 |  | 100,00 |  | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 | 104,00 | 105,00 |
| 21. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре, в общем количестве опрошенных заявителей | процентов | 100,0 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 22. | Время ожидания в очереди населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края и организаций Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления | минут | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 |

- ____________________________________________

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Тип основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей программы и показателями решения задач подпрограммы программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1 программы «Создание комфортных условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  | отдел экономического развития администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития), индивидуальные предприниматели и юридические лица (по согласованию) | 2024 год | 2029 год | пункт 1 приложения 5 к программе |
| Задача подпрограммы «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, индивидуальные предприниматели и юридические лица (по согласованию) | 2024 год | 2029 год | пункты 2,3 приложения 5 к программе |
| 1.2. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития | 2024 год | 2029 год | пункты 4 приложения 5 к программе |
| 1.3. | Взаимодействие с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, индивидуальные предприниматели и юридические лица (по согласованию) | 2024 год | 2029 год | пункт 5 приложения 5 к программе |
| Цель 2 программы «Повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательства на потребительском рынке Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, индивидуальные предприниматели и юридические лица (по согласованию) | 2024 год | 2029 год | пункт 6 приложения 5 к программе |
| Задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для стабильного развития торгового и бытового обслуживания населения, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания населения |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, индивидуальные предприниматели и юридические лица (по согласованию) | 2024 год | 2029 год | пункт 8 приложения 5 к программе |
| 2.2. | Привлечение товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в совещаниях, конкурсах, выставках и т.д. |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункт 7 приложения 5 к программе |
| Задача подпрограммы «Обеспечение оперативной защиты прав потребителей на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункт 9 приложения 5 к программе |
| Задача подпрограммы «Стимулирование деловой активности товаропроизводителей и организаций торговли, обеспечение их взаимодействия» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края с участием региональных и местных товаропроизводителей |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункт 10 приложения 5 к программе |
| 2.5. | Информационная поддержка местных товаропроизводителей |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункт 11 приложения 5 к программе |
| Цель 3 программы «Увеличение объема инвестиций, привлеченных в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункт 12 приложения 5 к программе |
| Задача подпрограммы «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункты 13,14 приложения 5 к программе |
| 3.2. | Участие в региональных проектах «Системные меры по повышению производительности труда» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, органы местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | 2024 год | 2029 год | пункты 15,16 приложения 5 к программе |
| Задача подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечение качества стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития | 2024 год | 2029 год | пункт 17 приложения 5 к программе |
| Цель 4 программы «Снижение административных барьеров в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  | отдел экономического развития, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее – многофункциональный центр) | 2024 год | 2029 год | пункт 18 приложения 5 к программе |
| Задача подпрограммы «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | отдел экономического развития, многофункциональный центр | 2024 год | 2029 год | пункты 19 и 20 приложения 5 к программе |
| 4.2. | Проведение опросов и оценки удовлетворенности населения Апанасенковского района Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре |  | выполнение функций органами местного самоуправления Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | многофункциональный центр | 2024 год | 2029 год | пункт 21 и 22 приложения 5 к программе |

- ___________________________________

- Таблица 3

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края

«Развитие экономики»

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. | 2029 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Программа «Развитие экономики» | Всего, в том числе | 11 184,46 |  | 11 254,41 |  | 11 331,79 |  | 11 331,79 |  | 11 331,79 | 11 331,79 |
|  |  | бюджет Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - бюджет округа), в т.ч. | 11 074,46 |  | 11 144,41 |  | 11 221,79 |  | 11 221,79 |  | 11 221,79 | 11 221,79 |
|  |  | средства бюджета округа | 11 074,46 |  | 11 144,41 |  | 11 221,79 |  | 11 221,79 |  | 11 221,79 | 11 221,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края (далее - администрация округа) соисполнителям | 11 074,46 - |  | 11 144,41 |  | 11 221,79 |  | 11 221,79 |  | 11 221,79 | 11 221,79 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч.: | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 | 110,00 |
|  |  | средства юридических и др. лиц | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 |  | 110,00 | 110,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе | 417,00 |  | 417,00 |  | 417,00 |  | 417,00 |  | 417,00 | 417,00 |
|  |  | бюджет округа | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 | 317,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 | 317,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации округа | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 |  | 317,00 | 317,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч. | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | средства юридических и др. лиц | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, всего | Всего, в том числе | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 |  | 370,00 | 370,00 |
|  |  | бюджет округа | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации округа | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 |  | 270,00 | 270,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч. | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
|  |  | средства юридических и др. лиц | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| 1.2. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края | Всего, в том числе | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 | 47,00 |
|  |  | бюджет округа | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 | 47,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 | 47,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации округа | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 |  | 47,00 | 47,00 |
| 1.3. | Взаимодействие с организациями, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 |
|  |  | бюджет округа | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 | 240,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 | 240,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации округа соисполнителям | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 | 240,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч. | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |
|  |  | средства юридических и др. лиц | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расширение и обновление действующих и открытие новых предприятий бытового обслуживания | Всего, в том числе | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 |
|  |  | бюджет округа | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 | 240,00 |
|  |  | средства бюджета округа | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 | 240,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации округа соисполнителям | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 |  | 240,00 | 240,00 |
|  |  | средства участников программы, в т.ч. | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |
|  |  | средства юридических и др. лиц | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 |
| 2.2. | Привлечение товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в совещаниях, конкурсах, выставках и т.д. | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение ярмарок по продаже продовольственных и непродовольственных товаров на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края с участием региональных и местных товаропроизводителей | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Информационная поддержка местных товаропроизводителей | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование инвестиционной привлекательности Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Участие в региональных проектах «Системные меры по повышению производительности труда» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение качества стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Снижение админист- ративных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | Всего, в том числе |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
|  |  | бюджет округа |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
|  |  | средства бюджета округа |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации округа |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
| 4.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональном центре | Всего, в том числе |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
|  |  | бюджет округа, в т.ч. |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
|  |  | средства бюджета округа |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрации округа |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
|  |  | средства бюджета округа |  | 10 517,46 |  | 10 587,41 |  | 10 664,79 |  | 10 664,79 | 10 664,79 | 10 664,79 |
| 4.2. | Проведение опросов и оценки удовлетворенности населения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре | не требует финансового обеспечения - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ___________________________________

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям программы Апанасенковского

муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики», задачам

подпрограмм программы, отражающих значимость (вес) цели программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Апанасенковского

муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического

развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, и задачи

подпрограммы программы в достижении цели программы в сравнении с другими

задачами подпрограммы программы в достижении той же цели программы <**>

_________________

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - программа.

<**> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - весовые коэффициенты, присвоенные целям программы и задачам подпрограмм программы.

| № п/п | Цели программы, задачи подпрограмм программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям программы и задачам подпрограмм программы, по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель программы «Создание комфортных условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 2. | Цель программы «Повышение конкурентоспособности производимой продукции, создание комфортных условий для граждан и субъектов предпринимательства на потребительском рынке Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3. | Цель программы: «Увеличение объема инвестиций, привлеченных в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4. | Цель программы «Снижение административных барьеров в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача подпрограммы «Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и потребительского рынка в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для стабильного развития торгового и бытового обслуживания населения, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности» | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 7. | Задача подпрограммы «Обеспечение оперативной защиты прав потребителей на территории Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 8. | Задача подпрограммы «Стимулирование деловой активности товаропроизводителей и организаций торговли, обеспечение их взаимодействия» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Подпрограмма «Создание благоприятных условий для экономического развития Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Задача подпрограммы «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 10. | Задача подпрограммы «Совершенствование системы стратегического планирования в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача подпрограммы «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Апанасенковском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе в муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

_______________________________